一、服务要求

（一）人员管理要求

1.中标人须按投标文件承诺配置足额、稳定的服务团队，明确项目负责人、核心技术人员的岗位职责、从业资质及工作经验要求。项目负责人及核心人员未经采购人书面同意，不得擅自更换；擅自更换核心人员的，采购人有权按合同约定追究违约责任。

2.服务人员须具备完成本项目服务所需的专业资质、从业资格证书（国家有强制性规定的，须持证上岗），无违法违规、行业失信等不良记录。中标人须在服务启动前，向采购人提交全部服务人员的资质证明、社保缴纳证明等相关材料。

3.服务人员在服务期间须严格遵守工作保密要求。

（二）服务实施要求

1.中标人须严格按照国家法律法规、行业规范、采购文件要求及投标文件承诺，制定详细的服务实施方案、工作计划、质量管控体系，按约定的服务范围、服务标准、服务周期完成全部服务内容，确保服务质量达到采购人要求。

2.中标人须建立常态化的服务沟通机制，指定专人作为日常对接人，定期向采购人报送服务进度、工作成果、问题整改情况等相关材料，接受采购人的日常监督、检查与考核。

3.服务过程中产生的全部成果文件、数据资料、报告方案等，须按约定的时间、格式、份数交付采购人，成果交付前须经采购人审核确认，未达到要求的，须在采购人指定时限内无偿修改、完善，直至符合验收标准。

（三）应急保障要求

1.中标人须针对本项目服务特点，制定完善的应急预案，明确应急响应流程、处置措施、责任人员及保障资源，应对突发情况、紧急服务需求、服务中断等各类应急场景。

2.应急响应时间要求：★服务期内提供7×24小时应急响应，接到采购人应急通知后，须在30分钟内给出响应解决方案。

3.因应急处置不及时、不到位造成采购人损失的，全部由中标人承担赔偿责任。

（四）保密要求

1.中标人须对服务过程中接触、知悉的工作秘密、商业秘密、教学科研数据、师生个人信息、项目资料等全部未公开信息承担严格的保密责任。

2.未经采购人书面同意，中标人不得向任何第三方泄露、传播、复制、使用上述保密信息，不得将保密信息用于本项目以外的任何用途。保密义务在服务期结束后持续有效，直至相关信息公开为止。

3.若发生泄密事件，中标人须立即采取补救措施，并承担由此造成的全部法律责任及经济损失，采购人有权单方解除合同，没收履约保证金，并追究中标人相应违约责任。

（五）知识产权要求

1.中标人须保证其提供的服务、交付的成果文件，不存在侵犯任何第三方知识产权、肖像权、名誉权等合法权益的情形。若因此产生任何纠纷、索赔或诉讼，全部由中标人负责处理，并承担由此产生的全部责任及费用，给采购人造成损失的，须全额赔偿。

2.未经甲方同意，乙方不得擅自将咨询成果提供给第三方使用，否则，由此发生的损失和法律责任由乙方承担。双方均应遵守《中华人民共和国保守国家秘密法》和其他相关规定，妥善保管对方提供的资料，保守对方的各项秘密，保护对方的知识产权;未经对方许可，不得利用知悉的对方资料和成果为自己或第三方谋取利益。

二、商务要求

（一）服务期限：

自合同签订之日起12个月。

中标人未按合同约定的服务节点、服务期限完成服务内容或交付成果的，每逾期一日，向采购人支付合同总金额0.1%的违约金，违约金累计不超过合同总金额的10%。中标人支付逾期违约金并不免除其继续履行服务的义务。如中标人在合同约定的最终交付期限后15个工作日内仍未能完成全部服务内容并交付合格成果，则视为中标人不能履约，采购人有权解除合同，中标人除退还已收取的全部款项外，还应向采购人偿付合同总金额10%的违约金。如中标人存在恶意违约情形（如虚假履约、伪造成果、擅自转包分包、故意拖延履行等），采购人有权要求中标人支付合同总金额20%的违约金，上述违约金不超过合同总额。

（二）履约保证金

合同签订前，乙方向甲方支付合同总价的5%作为履约保证金，可通过保函等非现金形式缴纳，在乙方全部履行完毕合同约定的服务及其他义务，且经甲方使用单位确认乙方服务及服务成果验收合格并对服务质量、合同履行无争议后，甲方一次性无息退还乙方剩余履约保证金。
柒%5

（三）资金支付：

本项目采用银行转账方式支付，结算时中标人须向采购人出具合法有效的增值税专用发票，具体支付节点如下：

第一次付款：合同签订之日起7天内，甲方向乙方支付合同总额的30%；

第二次付款：通过陕西省评审中心专家评审后，甲方向乙方支付合同总额的50%。

第三次付款：国家发改委评估通过，甲方向乙方支付合同总额的20%。

（四）服务保障与售后要求：

1.服务质量保障期（质保期）：自项目最终验收合格之日起6个月。保障期内，中标人须对交付的成果提供免费的修改、完善、更新、技术支持、咨询答疑等服务，确保成果符合采购人使用需求，采购人不承担任何额外费用。

2.保障期内服务响应要求：7*24即时响应（包括电话响应）；，电话响应无法解决的，24小时内指派专人对接处理，48小时内完成成果修改、问题整改，确保满足采购人使用要求。

3.培训要求：中标人须按采购人要求，免费提供针对相关内容的培训服务。

（五）验收要求：

初次验收以通过陕西省评审中心专家评审为准，最终验收以国家发改委评估通过为准，验收依据为国家相关法律法规、行业规范、采购文件、投标文件、服务合同、成果交付要求及服务质量考核标准。