| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 一、建设内容： （1）东门出口、二道检票口、西职工通道增加人脸识别摄像机。 （2）补充完善一、二、三号坑各个出入口的人脸识别和客流统计。 （3）后端智能分析及大模型、存储建设。 （4）一、二、三号坑电源线及信号传输线缆敷设。 |
| 2 |  | 二、技术要求： （1）升级AI智能系统，强化对观众高频进入场馆、异常行为的实时智能分析能力。对多次频繁进入场馆人员在后台弹窗预警。 （2）增加人脸识别系统完成所有出入口人脸识别全覆盖，加强对重点人员的关注及预警，在人脸信息记录后可结合公安人脸库迅速查找重点人员轨迹。 （3）增加热成像预警系统，加强 2、3 号坑夜间防护，清场后可通过热成像实现是否有可疑人员藏匿在管内。 （4）增加客流分析系统，便于大客流期间快速科学地采取分流疏散、错峰、限流、预警等应对措施;增加大模型文搜系统,提升找人找物工作效率，确保观众人身财产安全。 （5）建成后有利于提高秦始皇帝陵博物院馆区文物保护的安全防范等级，提高文物保卫部门管理水平和工作效率，对可能发生的文物犯罪起到提前预警的作用，可对重点人员行为轨迹追踪，对频繁进出同一展厅的人员标记，进行重点监控。根据客流统计数据规划参数放行人数，分流参观，避免造成不必要的人员拥挤。 |
| 3 |  | 三、承建单位须严格按照设计要求和技术规范进行施工，确保系统稳定性和设备兼容性，落实现场安全管理责任，配合院方完成人员操作培训及后期维护工作，保障项目验收合格后高效投入运行。 |
| 4 |  | 四、其他要求： （1）项目实施要求：中标方应建立专门项目团队负责本项目的施工、调试等建设工作，施工中需要对文物保护做出相应措施。项目团队人员配置科学合理、分工明确，中标方需按照磋商文件要求内容划分项目阶段人员分配情况，包括项目启动阶段、项目调研阶段，项目实施阶段，软件部署阶段、产品试运行阶段，项目验收阶段，并制定项目人员安排计划，明确岗位职责，并按计划实施。 （2）进度要求：本次项目自接甲方项目单位通知之日起30个日历日内完全交付用户试运行，试运行15天后进行初步验收。解决初验相关问题及完成后续全部施工工作后进行终验。 （3）培训要求：系统建成后承建方需对博物院相关负责人进行软件功能培训、日常使用培训、常见故障排除培训等。培训后的人员应能熟练操作、维护和正常使用，并能排除一般故障。培训的具体日期及人数由使用单位确定。 （4）售后要求：项目验收之日起，提供至少2年技术支持与售后服务（包含所涉及的所有软件系统平台的免费升级）。服务期内提供7*24时故障响应，响应时间不得超过2小时。 |
| 5 |  | - 五、工程量清单编制依据： - 1、陕西省工程建设标准《建设工程工程量清单计价标准》(DB 61/T5126-2025)、陕西省工程建设标准《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》(DB 61/T5129-2025)、陕西省工程建设标准《通用安装工程工程量计算标准》(DB 61/T5130-2025)； - 2、秦始皇帝陵博物院安防智能化升级改造施工图纸、图纸答疑回复等资料； - 3、与建设工程项目有关的标准、规范、图集、技术资料； - 4、施工现场情况、工程特点及常规施工方案； - 5、本项目使用广联达云计价平台编制，软件版本号: GCCP7.0（7.5000.23.2）。 |
| 6 |  | - 六、详见工程量清单 |
| 7 | ★ | 序号; 项目要求. 1; 付款 方式; 1、付款方式 （1）合同签订后、开工前3日内，支付合同总价款的40%作为工程预付款。 （2）主要设备（以最终签订的合同为准）进场、安装、调试后支付合同金额的45％。 （3）工程完工，系统经终验合格后（提供全部项目资料），审计工作结束后，支付到审计金额的97％； （4）质保期2年，预留审计金额的3％作为质保金，2年后支付。 2、本项目采用固定综合单价合同。. 2; 项目完工期; 合同签订之日起45日历天内完成。. 3; 质保期; 自项目竣工验收合格之日起2年。. |