## 第八章 拟签订采购合同文本

合同基本条款

一、服务条件及内容

（一）服务期：自2026年10月1日起至2027年7月31日止

（二）服务地点：陕西省档案馆

（三）验收时限：2026年11月底前必须进行项目初验，达到服务期限后，进行项目终验。

（四）服务内容：

见各采购包

二、合同价款

见各采购包

合同总价一次性包死，不受市场价格变化因素的影响。

三、款项结算

（一）支付方式：银行转账

（二）货币单位：人民币

（三）结算方式：

1、甲乙双方在签订合同后5个工作日内，乙方向甲方指定账户支付履约保证金，履约保证金金额为合同总价的5%【大写（人民币）：           ；小写：           元】；履约保证金在项目服务期满且终验通过后，且双方无争议时由乙方书面提出退还申请，甲方在收到申请之日起30个工作日内全额无息退还乙方。

履约保证金收取账号信息：

户 名：陕西省档案馆

账 号：78600188000071603

开户行：中国光大银行西安东大街支行

2、若乙方违反本合同，甲方有权从履约保证金中予以扣除，乙方应及时补足履约保证金。

3、合同签订后，甲方在收到乙方的履约保证金后，15个工作日内支付成交金额的50%【大写（人民币）：            ；小写：           元】作为预付款；2026年11月项目初验通过后30个工作日内支付成交金额的50%【大写（人民币）：            整；小写¥：           元】。

4、甲方付款前，乙方需提供相应合同金额合法有效的增值税专用/普通发票，否则甲方有权拒付款项且不视为违约。

四、质量保证

乙方提供服务时，服务要求应按不低于国家、省、市有关部门规定的质量标准执行，且需满足甲方需求。

五、验收及考核标准

（一）2026年11月底前，甲方根据磋商文件及相关文件，进行项目初验；达到服务期限后，甲方根据磋商文件及相关文件，进行项目终验，乙方需提交验收所需全部资料。

- 乙方向甲方提供服务过程中的所有资料,并整理归集形成档案，以便甲方日后管理和维护。

- 乙方应提前10个工作日通知甲方并向甲方提交验收申请书，甲方应在10个工作日内组织进行验收工作。如果因甲方原因造成验收延误的，则验收时间应当顺延，顺延时间不超过10个工作日，若乙方逾期提交验收，双方协商确定延期验收时间，但不免除乙方逾期相关违约责任。

- 验收不合格的，甲乙双方协商一致的情况下可延长最终验收的期限，延长期以30天为限。

六、违约责任

- (一)未按《中华人民共和国民法典》要求提供服务或服务质量不能满足合同要求，甲方有权依据《中华人民共和国民法典》有关条款及合同约定终止合同，要求乙方退还已支付费用或拒付剩余款项，并要求乙方承担合同金额20%违约责任。

- (二)乙方提供服务若侵犯甲方或第三方合法权益，由此给甲方或第三方造成的损失乙方自行承担赔偿责任。

- （三）乙方逾期完工，每逾期一日按合同总价1%支付延期赔偿金，累计30日，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总价20%的违约金，同时向甲方支付延期赔偿金的责任不予免除。

- （四）任何一方违约，另一方应当支付为维护合法权益而支出的费用，包含律师费、诉讼费、鉴定费、保全费等。

七、争议解决

因执行本合同所发生的与本合同有关的一切争议,双方应通过友好协商解决。如果协商后还不能解决，任何一方均可向甲方所在地管辖权的人民法院提起诉讼。

八、合同生效及其他

（一）本合同自双方法定代表人或授权代表签字盖章之日起生效。

（二）合同一式捌份，甲方持陆份，乙方持贰份。

（三）本合同磋商文件、响应文件、成交通知书，承诺书为本合同不可分割部分，与本合同具有同等法律效力。