1、 [bookmark: _GoBack]项目总体概况
1.1项目基本信息
1.项目名称：2026年度竹南路临时砂场管理项目
2.服务地点：竹南路以南、中兴通讯产业园以西地块
3.砂石存量规模：场内预计处置砂石总量约 7 万 m³
4.服务期限：合同签订之日起4 个月
5.服务总目标：完成砂石归堆盘高、全域防尘覆盖、日常看护、车辆疏导、安全应急全流程管理，落实西安市 “6 个百分百、7 个到位” 治污减霾硬性要求，实现安全生产零事故、环保零处罚、砂石无丢失失窃。
1.2场地周边与实施条件
1.场地北侧紧邻市政道路、建成建筑物，社会车辆、行人流动大，车辆冲洗、道路清扫频次要求高；
2..场内无永久标准化洗车棚及硬化路面，需采用钢板临时路面 + 流动洒水冲洗模式；
3.场内无固定水电配套，服务方自行解决水电问题；
4.应急通道：竹南路→西沣中路→西安国际医学中心医院（车程约 12 分钟），
1.3 服务核心工作内容
服务单位承接堆场砂石整形堆载、扬尘治理、24 小时安保看护、进出车辆登记疏导、临时钢板道路铺设维护、季节性环保管控、安全应急处置、所有人工、机械、耗材、设备租赁、劳保、保险、运输费用均包含在包干报价内，采购人不额外支付任何费用。
2、 服务内容及标准
本项目为全费用包干服务，服务单位承担人工、机械、耗材、设备租赁、运输、油料、维修、社保劳保、安全防护、应急物资、夜间施工、季节性施工、税费等所有费用，采购人不另行支付任何款项。
2.1砂石整形堆载服务
1. 挖掘机、装载机配合完成 7 万 m³ 砂石分层归堆、盘高整形；
2. 严格执行 1:1 放坡分层堆放，消除滑坡坍塌隐患；
3. 作业前场地清表、临时作业道路修整；
4. 作业中动态修整堆体、边坡，每日巡查稳定性。
2.2治污减霾全域管控
1. 砂石绿网覆盖：砂石堆高约4米，按照1：1放坡，约40000平方米，全覆盖，作业掀开区域完工立即复原，包含初次覆盖及后期维护工作（包含但不限于破损绿网的补盖及被大风刮开绿网后重新覆盖的人工及材料）；
2. 常态化洒水降尘：场内道路、堆体施工时不间断洒水，白天、夜间作业同步雾炮喷淋；
3. 出场车辆冲洗清扫：专人清扫轮胎、槽帮，严禁带泥上路，大门口 100 米范围每日多次清扫；
4. 场内道路钢板铺设、除尘清理，及时清扫钢板积尘；
5. 高温、冬季、夜间差异化扬尘管控措施落实。
2.3 24小时现场看护与车辆管理
1.三班不间断值守，防盗、防无关人员进场；
2.进出砂石运输车辆登记、分流指挥、定点卸料引导；
3.场地日常巡查，禁止私拉乱建、倾倒垃圾、侵占地块；
4.防火巡查，场内易燃物清理，制止明火。
2.4现场保洁与临时设施维护
场内、出入口道路全天候人工清扫；
临时钢板铺设、挪移、规整；
2.5安全、应急全流程保障
特种机械持证上岗，日常检修保养；
配齐应急物资（灭火器、急救箱、救援绳、绝缘工具、警示标识、应急照明等）；
制定坍塌、机械伤人、触电、火情全套应急预案；
定期应急巡查，发生险情第一时间处置并上报采购人；
建立周边产权单位、医院、派出所应急联络台账。
2.6季节性与夜间专项服务
高温防暑：调整作业时段、配备防暑物资；
冬季防冻：道路防滑、洒水管控、用电安全管控；
夜间管控：降噪、反光装备、限流、灯光避光、禁止鸣笛。
