建设工程设计合同

中华人民共和国建设部

制定

国家工商行政管理总局

第一节 合同协议书

发包人（全称）：三原县住房和城乡建设局

设计人（全称）：

三原县住房和城乡建设局 （以下简称“发包人”）为实施 三原县火车站小区等24个老旧小区改造(主体修缮)项目-设计  已接受              （以下简称“设计人”）为该项目成交人，发包人和设计人共同达成如下协议：

1.项目概况：三原县火车站小区等24个老旧小区改造(主体修缮)项目，目选址位于三原县，涉及机引小区、五号信箱2区、房管所小区、汽标小区(旧楼)、老电力局小区、百货公司小区、工商局小区2区、路桥小区2区、工行家属院2区、工会小区、明林新村43站、土地局家属楼、农机总站小区、气象局家属院、劳动服务小区、徐木家属楼、五号信箱1区、火车站小区、啤酒厂小区、鞋厂小区、东四路邮政家属院、外贸小区、税务小区、滨港小区，共计24个小区，95栋楼。项目对24个小区内95栋楼进行主体修缮。

2.设计内容：主要工作内容：完成三原县火车站小区等24个老旧小区改造(主体修缮)项目的初步设计和施工图设计工作。

3.下列文件一起构成合同文件：

（1）本合同协议书；

（2）成交通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）发包人要求；

（5）专用合同条款；

（6）设计费用清单；

（7）通用合同条款；

（8）设计方案；

（9）其他合同文件。

4.上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

5.签约合同价：人民币（大写）              ，（¥           元）。

6.设计方项目负责人：         ，联系电话：               。

7.设计工作质量符合的标准和要求：国家及地方行业现行相关技术规范、法规及标准，详见专用条款。

8.设计人承诺按合同约定承担工程的设计工作。

9.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向设计人支付合同价款。

10.设计人开始设计日期：2026年   月   日 ，设计服务期限为 90 日历天。

11.本合同协议书一式 捌 份，合同双方各执 肆 份，经双方加盖公章或合同章，双方代表签字或盖章后生效。

12.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

| 发包人(甲方)： | （盖章） | 设计人（乙方）： | （盖章） |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人： |  | 法定代表人： |  |
| 开户银行： |  | 开户银行： |  |
| 银行账号： |  | 银行账号： |  |
| 签订日期： | 2026年 月 日 | 签订日期： | 2026年 月 日 |

  - 第二节  通用合同条款

略，详见GF-2015-0209《建设工程设计合同示范文本（房屋建筑工程）》

第三节  专用合同条款

1.适用法律

（1）《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国民法典》。

（2）国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

（3）建设工程批准文件。

2. 合同文件的优先顺序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的,如果合同文件存在歧义或不一致,则根据如下优先次序来判断：

（1）合同书；

（2）成交通知书；

（3）响应文件；

（4）委托人要求及委托书。

3.文件的提供和照管

3.1 设计文件的提供

（1）提交初步设计文件及概算送审稿3份；根据发包人和上级主管部门审查意见，对初步设计文件进行修改完善，并提交初步设计文件修编稿6份；

（2）初步设计最终成果要求：设计阶段包含初步设计，按阶段提供初设说明和初设图纸、概算6份，电子版文件（U 盘内）3 份。

（3）施工图设计最终成果要求：提交折叠蓝图8份，电子版文件（U 盘内）3 份。

3.2 设计依据

（1）发包人给设计人的委托书

（2）发包人提交的基础资料

（3）设计人采用的主要技术标准

（4）设计应符合相关专业的现行技术规范，以及招标文件的技术要求。

（5）设计应符合《建筑工程设计文件编制深度规定》(2016年版)、《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019、《建筑设计防火规范》GB 55037-2022、《住宅设计规范》GB 50096-2011、《城市居住区规划设计标准》GB50180-2018、《城镇道路路面设计规范》CJJ 169-2012、《城镇燃气设计规范》GB50028-2006(2020年版)、《燃气工程项目规范》GB55009-2021、《城市工程管线综合规划规范》GB50289-2016、《城市给水工程规划规范》GB 50282-2016、《建筑给水排水设计标准》GB 50015-2019、《室外给水设计标准》GB 50013-2018、《室外排水设计标准》GB 50014-2021、《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014、《城镇供热管网设计规范》CJJ 34-2010。

（6）设计应充分考虑到发包人的要求。

4.设计责任与保险

（1）发包人责任

①发包人按本合同通用条款1.6.2规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

②发包人向设计人提交设计任务书及前期相关资料超过规定期限15天以内，设计人按本合同通用条款第6条规定的交付设计文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，设计人按照发包人提交资料时间顺延提交设计文件的时间。

③发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误或所提供资料作较大修改，以致造成设计人出具的经发包人评审通过的设计成果返工时，设计人办理项目设计合同变更手续，按照已完且经发包人确认无异议的变更工程部分工程面积，以设计中标单平米价格的30%发包人向设计人支付变更部分设计人的返工费。

④在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量进行费用核算，设计方案经发包人评审未通过的，设计人向发包人提供其当前方案文件，发包人按该中标设计费的5%支付设计费，剩余的设计费将不再支付；设计方案经发包人评审通过且设计图制作不足一半时，设计人向发包人提供其当前设计图纸，发包人按该中标设计费的50%支付设计费，剩余的设计费将不再支付；设计方案经发包人评审通过且设计图制作超过一半时，设计人向发包人提供齐当前设计图纸，发包人按该中标设计费的100%设计费，剩余的设计费将不再支付。

⑤发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额银行同期存款利息的逾期违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件审批或本合同项目停缓建，发包人按照专用条款第9条第④项约定支付相应的设计费。

⑥发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意,不得严重背离合理设计周期。

（2）设计人责任

①设计人应按国家规定的和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第6条规定的内容、时间及份数向发包人交付纸质及电子设计文件，并对提交的设计文件的质量进度负责。

②设计合理使用年限为国家相关规范规定年限。

③负责对设计资料进行审查，设计人自行踏勘现场及调查详细地面附着物及地下管线情况。负责该合同项目的设计、勘查联络工作，相关费用由设计人自行承担。

④设计项目负责人更换，新的设计项目负责人相关资质不得低于投标的项目负责人，且必须先征得发包人同意。应在更换 14 天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人。项目负责人 2 天内不能履行职责的，应事先征得发包人同意，并委派代表代行其职责。设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面及必要的劳动保护装备由设计人自行承担。

⑤设计文件必须符合所有上位条件，若与上位条件不符，后续产生的一切责任及损失均由设计人承担。另设计人应根据甲方上级政府部门评审意见及甲方相关要求按时对设计文件进行修改。

⑥设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责在不超过本合同约定工作范围内进行修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故，设计人除负责采取补救措施外，应免收损失部分的设计费，并根据损失向发包人支付等额赔偿金并处罚设计合同额5%的违约金，同时设计人需承担因此工程质量事故造成的人身损害和财产损失等全部费用，但最高不超过本合同设计费用总额，如有权机关判令发包人承担责任的，发包人承担责任后有权向设计人追偿。

⑦由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费500元，减收总额不超过设计合同额的10%，延误超过30天的，发包人有权解除合同，设计人应向发包人支付设计合同总价款20％的违约金，违约金不足以弥补发包人全部损失的，设计人还应当予以补足，但最高不超过本合同设计费用总额。

⑧合同生效后,因设计人原因要求终止或解除合同,设计人应根据对发包人造成的不良影响向发包人支付赔偿金，赔偿金额为设计合同额的10%-20%，赔偿金不足以弥补发包人全部损失的，设计人还应当承担继续赔偿责任，但最高不超过本合同设计费用总额。

⑨设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责对审查内容做必要调整补充。设计人负责发包人项目施工招标工作，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，如发包人要求设计人仍负责上述工作，设计人应积极配合发包人工作，发包人无需增加任何费用。

⑩设计人在报建报审过程中，必须确保3次之内通过政府审批，否则视为延期交图，且此情形下发包人有权解除合同，设计人应当向发包人支付设计合同总金额20％的违约金，违约金不足以弥补全部损失的，还应承担继续赔偿责任。

5.合同价格

设计费用：本合同设计费总额为￥        元（ 大写：         ）。

5.1合同支付

全部成果文件交付甲方，经甲方对成果文件验收合格后付款100%。

付款采用银行转账方式。

6.争议的解决

本合同在发行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决。双方协商不成或不愿协商的，可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

7.其他补充内容

7.1发包人要求设计人派专人前往施工现场进行配合与解决有关问题时，设计人应予以配合。设计人接到发包人电话或书面通知3日内不安排专人现场配合与解决有关问题时，按照每拖延一天1000元人民币承担违约赔偿。

设计人应当在收到或者应当收到甲方信息（包括但不限于联系单、电话通话、微信信息、邮件信息、短信信息等）的24小时内对甲方的要求做出回复。若设计人超过24小时仍未就甲方的信息做出回复，每延误一天，应减收该项目应收设计费1000元。

以上情况发生时，发包人有权寻找替代服务，在此期间产生的费用由设计人承担，发生上述情况达3次的，发包人有权解除合同，设计人应当向发包人承担设计合同总价款20％的违约金，违约金不足以弥补发包人全部损失的，还应承担继续赔偿责任，但最高不超过本合同设计费用总额。

7.2设计人为本合同项目的服务至竣工验收结束为止。

7.3本工程项目中，设计人不得指定材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合材料、设备的加工订货时，所需配合费用由设计人自行承担。

7.4发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。

7.5 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

7.6本合同双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章即生效，一式 捌 份，发包人 肆 份，设计人 肆 份。

7.7 双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

7.8 双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

7.9其它约定事项

本工程施工图交付发包人后，设计人仍应承担以下服务：

7.9.1 积极配合发包人的工程招标工作，进行施工图答疑。

7.9.2 对施工单位进行施工图会审、交底。

7.9.3 在施工过程中，设计人指定专人负责施工配合，确保施工顺利进行。

7.9.4 及时向发包人提供设计修改变更图。

7.9.5 积极参加发包人组织的隐蔽工程验收、中间验收和竣工验收。

7.9.6 若项目开工时间延期，此期间如设计规范、标准有变化，及时向发包人交底并变更设计图。

7.10 未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

7.11本合同附件为本合同不可分割部分，与本合同具有同等的法律效力。

| 发包人： | （盖章） | 设计人： | （盖章） |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 或委托代理人： | （签字或盖章） | 法定代表人 或委托代理人： | （签字或盖章） |
| 签订日期： | 2026年 月 日 | 签订日期： | 2026年 月 日 |