采购内容及要求

- 一、项目名称：淳化县2026年度三区两带困难立地植被恢复项目

- 二、工期：90日历天

- 三、质保期：1年

一、工程概况

本项目计划对淳化县 2026 年度“三区两带”困难立地植被恢复项目，覆盖全县 4 个镇 6 个行政村，具体包括城关街道城关村，车坞镇大店村、方里镇宁塬村、石桥镇肖家村、石桥村、鱼车村。设计作业内容为造林作业和抚育作业。项目共划分 19 个作业小班，小班规划设计总面积 543.84 亩，实际可作业面积 527.47 亩，其中造林作业区 507.67 亩，针对不同立地类型共设计了 4 种造林模式，设计的主要造林树种为侧柏、山桃、沙地柏等。抚育作业区 19.8 亩，抚育作业采取综合抚育，主要措施包括疏伐+割灌除草+修枝+剩余物清理+补植，补植的树种有侧柏、山桃、连翘、榆叶梅。

- 二、采购内容

1.造林

（1）造林作业区

造林作业区为城关街道城关村，车坞镇大店村、方里镇宁塬村、 石桥镇肖家村、石桥村、鱼车村，4 个镇 6 个村，17 个小班。

（2）造林设计

根据各作业小班植被类型、坡度、地形地貌、土壤等立地条件， 共设计造林模式 4 种。

造林模式一：侧柏+山桃，混交比例为 8:2，自由配置，株行距≥3m×3m，造林密度 74 株/亩；

造林模式二：云杉，纯林，自由配置，株行距为≥3m×3m，栽植 密度为 51 株/亩。

造林模式三：樱花+丝棉木，混交比例为 8:2，方形配置，株行距2m×2.5m，栽植密度 133 株/亩。

造林模式四：沙地柏+塔柏，面积混交比例 8:2，方形配置，沙地柏株行距 0.4m×0.4m，塔柏株行距 1m×1m。栽植密度为 3948 株/亩。

造林共计需苗木 78632 株。

2.森林抚育

（1）抚育作业区

抚育作业区为车坞镇大店村 1 小班，石桥镇肖家村 1 小班。

（2）抚育方式

依据《陕西省森林抚育规程》DB61/T 1474-2021，结合咸阳市淳 化县的资源现状，对抚育作业区采取综合抚育的森林抚育方式。

（3）抚育作业方法

项目作业设计确定的抚育方法为：疏伐+割灌除草+修枝+剩余物 清理+补植等方法进行综合抚育。

3.区域结果

经踏查、比选，根据调查结果本次植被恢复项目共划分为造林及 抚育两种作业方式。

造林作业区确定在车坞镇、城关街道、方里镇、石桥镇4个作业区17个小班，包括城关街道城关村1小班，车坞镇大店村2、3、4小班，方里镇宁塬村1小班，石桥镇肖家村2小班，石桥镇石桥村1、2、3、4、5小班、石桥镇鱼车村1、2、3、4、5、6小班。共计17个小班，总面积 523.51 亩，作业面积 507.67 亩。

抚育作业区确定在车坞镇大店村 1 小班，石桥镇肖家村 1 小班， 共计 2 个小班，总面积 20.33 亩，作业面积 19.8 亩。

| 县 | 镇（乡） | 村 | 抚育（亩） | 造林（亩） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 淳化县 |  |  | 19.8 | 507.67 |
|  | 车坞镇 | 大店村 | 9 | 13.47 |
|  | 城关街道 | 城关村 |  | 6.61 |
|  | 方里镇 | 宁塬村 |  | 32.6 |
|  | 石桥镇 | 肖家村 |  | 25.1 |
|  |  | 鱼车村 | 10.8 | 150.73 |
|  |  | 石桥村 |  | 279.16 |

4、造林模式

4.1树种选择

（1）选择原则

优先考虑优良乡土树种，注重适地适树；加大常绿树种比例，培 育混交林；侧重选育抗逆、耐瘠薄、萌芽性强树种；以生态效益为主。

（2）造林树种

根据造林地的立地条件、树种的生物学特性、现有植被状况，结 合淳化县林业局关于造林树种的建议，经过筛选，造林树种为侧柏、 山桃、沙地柏、塔柏、樱花、丝棉木、云杉。

- 4.2整地方式

根据《造林技术规程》（GB/T15776—2023）第11.3.2条的规定， 穴状整地适用于各类林种、树种和立地条件，尤其适用于山地陡坡、水蚀和风蚀严重地带的造林地整地。综合考虑项目区的立地条件、集约经营管理水平、造林技术条件、劳动力素质等因素及树种的生物学特性，因此，本项目整地方式统一采用穴状整地。

种植点采用自然配置和方形配置两种方式，在土层不均匀、坡面 破碎、地形变化复杂的地段，小班种植点的位置应灵活掌握，可以不 拘泥于株行距的规定，但要保持单位面积上种植点的数量。

造林树种规格及整地规格表

| 树种 | 规格 | 整地规格 |
| --- | --- | --- |
| 樱花 | φ=2-4cm | 80×80×60cm |
| 丝棉木 | φ5—7cm | 80×80×60cm |
| 塔柏 | H=2-2.3m | 90×90×70cm |
| 山桃 | 地径≥1cm | 60×60×50cm |
| 侧柏 | H=1.0-1.2m | 80×80×60cm |
| 沙地柏 | H≥50cm（容器苗） | 10×10×25cm |
| 云杉 | H=1.8-2.3m | 80×80×60cm |

- 4.3造林模式

根据各作业小班植被类型、坡度、地形地貌、土壤等立地条件， 共设计造林模式 4 种。

造林模式一：侧柏+山桃，混交比例为 8:2，自由配置，株行距≥3m×3m，造林密度 74 株/亩；见造林模式图一。

造林模式二：云杉，纯林，自由配置，株行距为≥3m×3m，栽植 密度为51株/亩；见造林模式图二

造林模式三：樱花+丝棉木，方形配置，株行距 2m×2.5m，栽植密度 133 株/亩；见造林模式图三。

造林模式四：沙地柏+塔柏，面积混交比例8:2，方形配置，沙地柏株行距0.4m×0.4m，塔柏株行距1m×1m，栽植密度为3948株/亩；见造林模式图四。

造林模式对应表

| 乡镇 | 村 | 小班号 | 栽植树种 | 混交模式 | 造林模式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 车坞镇 | 大店村 | 2 | 沙地柏+塔柏（8:2） | 方形配置 | 造林模式四 |
| 车坞镇 | 大店村 | 3 | 云杉 | 自然配置 | 造林模式二 |
| 车坞镇 | 大店村 | 4 | 侧柏+山桃（8:2） | 自然配置 | 造林模式一 |
| 城关街道 | 城关村 | 1 | 樱花+丝棉木（8:2） | 方形配置 | 造林模式三 |
| 方里镇 | 宁塬村 | 1 | 侧柏+山桃（8:2） | 自然配置 | 造林模式一 |
| 石桥镇 | 肖家村 | 2 | 侧柏+山桃（8:2） | 自然配置 | 造林模式一 |
| 石桥镇 | 石桥村 | 1 | 侧柏+山桃（8:2） | 自然配置 | 造林模式一 |
| 石桥镇 | 石桥村 | 2 | 侧柏+山桃（8:2） | 自然配置 | 造林模式一 |
| 石桥镇 | 石桥村 | 3 | 侧柏+山桃（8:2） | 自然配置 | 造林模式一 |
| 石桥镇 | 石桥村 | 4 | 侧柏+山桃（8:2） | 自然配置 | 造林模式一 |
| 石桥镇 | 石桥村 | 5 | 侧柏+山桃（8:2） | 自然配置 | 造林模式一 |
| 石桥镇 | 鱼车村 | 1 | 侧柏+山桃（8:2） | 自然配置 | 造林模式一 |
| 石桥镇 | 鱼车村 | 2 | 侧柏+山桃（8:2） | 自然配置 | 造林模式一 |
| 石桥镇 | 鱼车村 | 3 | 侧柏+山桃（8:2） | 自然配置 | 造林模式一 |
| 石桥镇 | 鱼车村 | 4 | 侧柏+山桃（8:2） | 自然配置 | 造林模式一 |
| 石桥镇 | 鱼车村 | 5 | 侧柏+山桃（8:2） | 自然配置 | 造林模式一 |
| 石桥镇 | 鱼车村 | 6 | 侧柏+山桃（8:2） | 自然配置 | 造林模式一 |

- 4.4工序流程

（1）割灌除草

清除林地内杂灌木、杂草、藤蔓及枯死枝桠。割除地上植株，清 理后的杂草、灌丛就地平铺覆盖或集中清运出作业区，减少杂草与苗 木争夺水肥、光照，改善立地条件，为整地、栽植作业创造良好施工 环境，同时降低林地病虫害滋生风险。

（2）整地

整地应遵照因地制宜的原则，以蓄水保土为目的。挖穴时应将表 土和心土分开堆放，与表土混合均匀填入坑内，再将心土覆盖其上， 直至将坑穴填满。

（3）栽植

造林全部采用人工植苗的方式进行栽植。造林季节以秋季、雨季 为宜。全部采用植苗造林。栽植前先在穴底回填表土，垫至离地面 30～40 厘米处为止，将表土回填，可采用 GGR6 号蘸根，添加保水

剂、施肥、地膜覆盖、卡口固定、安装育林板（挡水板）等措施，以 提高造林成活率。栽植技术要领：扶正、栽直、填土、轻提苗木、压 实，使苗木根系与土壤接触密实，栽后立即浇水，水渗后扶正苗木， 培土封穴。容器苗均需要脱袋处理，脱袋后直接种植，无需修剪根部。

沙地柏种植区域由于坡度较陡，需要采用钢卡口对沙地柏枝条进行固定。

（4）覆盖

覆土后，用挖穴剩余的石砾或杂草平铺在坑穴表面，可有效减少 蒸腾作用。

（5）覆膜

栽植完成后对苗木栽植穴进行覆膜，以此保持苗木恒温、锁住苗 木水分、提高苗木成活率。

（6）管护浇水

1）管护目标

保障新植苗木成活率；杜绝大水漫灌、重复浇水；保障入冬前苗木根系含水率达标，安全越冬。

2）浇水时间

苗木栽植后应及时浇足、浇透定根水。有水源地方可就近取水， 无水源的地方需用水车运水。浇水时，水流要细而缓，均匀流入坑穴内，水完全渗入土壤后再覆土；以后视土壤湿度适时浇水，每次浇水 都要细水慢浇、浇足浇透。

栽植期：每8天补水 1 次，共计4遍

伏旱期：每13天补水1次，共计2遍

秋雨期：无有效降雨补浇1遍，降雨充足可免浇

越冬期：10月10日前完成封根水1遍。

3）浇水方式

自来水为主，车载运输；高差80m 以内水泵直抽上山，80-150m 分段软管输水。机具片区共享，配备小型汽油自吸泵、山地高压输水 软管、背负洒水枪。

4）浇水注意事项

全域禁止坡面大水漫灌，采用根部慢浇，浇水作业避开每日10:00-16:00高温时段、雨后3日内、暴雨前2日，降雨≥15mm 顺延浇水7天，降雨≥30mm 免当期浇水。

（7）成活率

造林经过一个生长季节后进行成活率调查。调查方法是在当年所 有造林小班内选设具有代表性的标准地，分别计算成活与死亡株数。 调查结果分别按成活率 85%以上、41%～84%、40%以下三级统计。 成活率在40%以下的小班必须重造林，成活率在41%～84%的小班， 按造林密度、株行距、品种进行补植，且补植苗龄与幼林一致。

- 4.5幼林抚育

幼林抚育是指在造林后至郁闭前这一段时间里所进行的各种技 术措施。通过松土、除草、扩穴等改善土壤理化性质，给幼苗幼树创 造一个良好的生长环境。造林后3年内每年抚育2次，第三年抚育1 次（3 年 5 次）。抚育的主要内容是松土、除草、除萌、扩穴、砍灌、培土、整枝、林业有害生物防治等。松土除草要做到“三不伤、二干净、一培土”，即不伤根、不伤皮、不伤树梢；杂草除干净、石块捡干净；把除松的土培到根际，并把除掉的杂草覆盖到树根附近，以减少水分蒸发和增加有机质。松土深度要适当，做到里浅外深，造林后第一年浅，以后逐年加深。发现病、虫、鼠、兔等林业有害生物要及时进行防治。

- 5、森林抚育作业

5.1作业区面积

淳化县 2026 年度“三区两带”困难立地植被恢复项目抚育作业 小班设计总面积 20.33 亩，作业面积 19.8 亩。

按龄组统计，项目区林分龄组均为中龄林。按起源划分，项目区林分起源均为人工林。按优势树种划分，优势树种均为刺槐。

5.2修复方式

根据《森林抚育规程》有关规定结合作业区现状，在土层厚度在 50 厘米以上或无岩石裸露的地段林分内，林分密度过大，林分竞争激烈，林内通风透光条件差，林木分化明显的林分施行综合抚育修复。 确定车坞镇大店村1小班，石桥镇肖家村1小班，共计19.8亩进行综合抚育，具体修复措施包括疏伐+割灌除草+修枝+剩余物清理+补植。

5.3修复措施

（1）疏伐

对于郁闭度在0.8以上密度过大，多代萌生的天然中龄林林分中，当林木间关系从互助互利生长开始向互抑互害竞争转变后进行森林抚育采伐。采伐严格按照“采劣留优、采弱留壮、采密留稀、强度合理、保护幼苗幼树及兼顾林木分布均匀”的原则。伐除密度过大、竞争激烈、分化明显、严重影响目标树生长的濒死木、病虫木、多头木、枯立木。对重点清理的已受感染的或有感染迹象的病虫木（如华山松大小蠹等）伐后要及时运出林外，集中烧毁，彻底销毁病源。通过疏伐作业进一步改善林分卫生状况，调整林分树种和空间结构，为目标树或保留木留出适宜营养空间。以培育高大通直干型，促进林分健康生长。

（2）割灌除草

利用镰刀、手锯等工具，割除影响目的树种幼苗幼树生长的，或 低于目的树种幼苗幼树周围1m以内的杂灌和藤蔓，提倡围绕目的树种幼苗幼树进行局部割灌，避免全面割灌，对于大藤蔓，只需从根部断开，无需强行清理。

（3）修枝

阔叶树采用平切法、针叶树采用留桩法修枝，主要剪除枯死枝及林木下部 2～3 轮活枝，中龄林修枝高度不超过树高 1/2。修枝切口 需平滑，严禁撕裂树皮；针叶树留桩修枝时，保留 1—3 厘米残桩， 防止切口相连造成环状剥皮；阔叶树平切修枝紧贴枝条基部，切面与 树干齐平、不留枝茬。避开雨季作业，避免伤口难以愈合、感染病害 形成树疤。对树木二分叉枝干、与主干争夺养分的竞争枝，一律彻底剪除。

（4）补植

1）补植依据

补植作业设计严格遵循以下技术标准：《造林技术规程》 （GB/T15776—2023）《造林技术规范》（DB61/T 142—2021），并结合项目区立地条件与林分现状确定各项技术参数。

2）补植时间

补植时间为春季、夏初或秋季，其中春季成活率普遍更高，是首选季节，但鉴于方案获批时间滞后，以秋季、雨季补植为主。

3）补植方式

①补植密度

林窗补植：对大于25平方米的林窗空地，按不低于30株/亩补植乡土树种。

林缘及采伐迹地补植：在林缘和疏伐形成的小块空地，在保持原 有保留木株数的前提下，新补植苗木数量应确保原有保留木与补植苗 木总数之和折算后不低于30株/亩。

补植株行距根据小班立地条件适度调整，但原有保留木与补植苗 木总量不得低于30株/亩。

②补植树种选择

根据造林地的立地条件、树种的生物学特性、现有植被状况，结合淳化县林业局关于补植树种的建议，经过筛选，补植树种为侧柏、 山桃、榆叶梅、连翘。

各树种苗木规格要求如下：

侧柏：H=1.0-1.2m；

山桃：地径≥1cm；

榆叶梅、连翘：H≥50cm（容器苗）。

③整地方式

根据《造林技术规程》（GB/T 15776—2023）第11.3.2条的规定， 穴状整地适用于各类林种、树种和立地条件，尤其适用于山地陡坡、 水蚀和风蚀严重地带的造林地整地。因此，本项目整地方式统一采用穴状整地。

根据补植树种及苗木规格确定整地规格：

榆叶梅、连翘：50×50×40 厘米；

山桃：60×60×50 厘米。

侧柏：80×80×60 厘米。

④补植模式设计

本项目共设计2种补植模式，结合补植类型和立地条件合理选用：均为混交模式

补植模式一：侧柏+山桃，混交比例为8:2，自由配置，株行距≥ 3m×3m，补植密度30株/亩；见补植模式图一。

补植模式二：连翘+榆叶梅、混交比例为5:5，自由配置，株行距≥1m×1m，补植密度222株/亩；见补植模式图二。

⑤补植面积与苗木需求量

本项目补植总面积 12.1 亩，其中车坞镇大店村 1 小班 7.1 亩，需连翘 1000 株、榆叶梅 1000 株。石桥镇肖家村 1 小班 5 亩，需侧柏120 株、山桃 30 株。

⑥补植作业技术要求

根系包装物拆除

苗木栽植前，应拆除营养袋、土球外包装塑料膜、遮阳网等不易降解的包装物。苗木放入栽植穴后，需剪开并抽出土球外部绑扎的草 绳。具有污染性的包装材料（如遮阳网、化纤编织袋等），拆除后应及时清理、规范带离作业区，不可残留于栽植穴及周边林地环境。

土壤回填

栽植前先在穴底回填地表熟土（约 5—10 厘米），再将苗木置于 种植穴中心位置，保持苗干直立，扶正后分层回填心土，逐层踩实， 确保根系与土壤充分接触，浇足定根水。

保墒除草管理

坡位处推广可降解地膜或人工割草覆盖方式进行保墒，覆盖厚度5～10 厘米，有效减少因山地蒸发引起的水分亏缺，并同步抑制杂草生长。林区内严禁使用化学除草剂，以避免化学药剂对土壤微生物和地下水源造成污染。

⑦管护浇水

管护目标

保障新植乔木、灌木、乡土植被成活率；杜绝大水漫灌、重复浇 水；保障入冬前苗木根系含水率达标，安全越冬。

浇水时间

苗木栽植后应及时浇足、浇透定根水。有水源地方可就近取水，无水源的地方需用水车运水。浇水时，水流要细而缓，均匀流入坑穴内，水完全渗入土壤后再覆土；以后视土壤湿度适时浇水，每次浇水 都要细水慢浇、浇足浇透。

栽植期：每8天补水1次，共计4遍

伏旱期：每13天补水1次，共计2遍

秋雨期：无有效降雨补浇 1 遍，降雨充足可免浇

越冬期：10月10日前完成封根水1遍。

浇水方式

自来水为主，车载运输；高差80m以内水泵直抽上山，80-150m分段软管输水。机具片区共享，配备小型汽油自吸泵、山地高压输水 软管、背负洒水枪。

浇水注意事项

全域禁止坡面大水漫灌，浇水作业避开每日10:00-16:00高温时 段、雨后3日内、暴雨前2日，采用根部慢浇，降雨≥15mm 顺延浇水7天，降雨≥30mm 免当期浇水。

⑧补植后抚育管护

通过松土、除草、扩穴等改善土壤理化性质，给幼苗幼树创造一 个良好的生长环境。补植后3年内每年抚育2次，第三年抚育1次（3年5次）。抚育的主要内容是松土、除草、除萌、扩穴、砍灌、培土、整枝、林业有害生物防治等。松土除草要做到“三不伤、二干净、一培土”，即不伤根、不伤皮、不伤树梢；杂草除干净、石块捡干净；把除松的土培到根际，并把除掉的杂草覆盖到树根附近，以减少水分蒸发和增加有机质。松土深度要适当，做到里浅外深，造林后第一年浅，以后逐年加深。发现病、虫、鼠、兔等林业有害生物要及时进行防治。

（5）成活率

造林经过一个生长季节后进行成活率调查。调查方法是在当年所 有造林小班内选设具有代表性的标准地，分别计算成活与死亡株数。 调查结果分别按成活率 85%以上、41%～84%、40%以下三级统计。 成活率在 40%以下的小班必须重造林，成活率在 41%～84%的小班， 按造林密度、株行距、品种进行补植，且补植苗龄与幼林一致。

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 工日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  | 6585 |
| 一 | 造林费用 |  |  |  |
| 1 | 造林作业费 | 工日 |  | 6332 |
| 2 | 造林物料费 |  |  |  |
| 2.1 | GGR6号 (克) | 克 | 3553.69 |  |
| 2.2 | 育林板（块，挡水板） | 块 | 41621 |  |
| 2.3 | 地膜（公斤） | 公斤 | 304.6 |  |
| 2.4 | 保水剂 (kg) | kg | 2358.96 |  |
| 2.5 | 有机肥（kg） | kg | 6092.04 |  |
| 2.6 | 卡扣（个） | 个 | 103500 |  |
| 3 | 造林苗木费 | 株 | 78632 |  |
| 3.1 | 山桃 | 株 | 8325 |  |
| 3.2 | 侧柏 | 株 | 33296 |  |
| 3.3 | 塔柏 | 株 | 1505 |  |
| 3.4 | 沙地柏 | 株 | 34500 |  |
| 3.5 | 樱花 | 株 | 715 |  |
| 3.6 | 丝棉木 | 株 | 145 |  |
| 3.7 | 云杉 | 株 | 146 |  |
| 4 | 后期管护（ 浇水） | 亩 | 507.67 |  |
| 二 | 抚育费用 |  |  |  |
| 1 | 抚育作业费 |  |  | 253 |
| 1.1 | 疏伐 | 工日 |  | 40 |
| 1.2 | 修枝 | 工日 |  | 30 |
| 1.3 | 割灌除草 | 工日 |  | 30 |
| 1.4 | 补植 | 工日 |  | 154 |
| 2 | 补植物料费 |  |  |  |
| 2.1 | GGR6号 (克) | 克 | 42.1 |  |
| 2.2 | 育林板（块，挡水板） | 块 | 150 |  |
| 2.3 | 地膜（公斤） | 公斤 | 7.26 |  |
| 2.5 | 保水剂 (kg) | kg | 64.50 |  |
| 2.4 | 有机肥（kg） | kg | 145.2 |  |
| 3 | 抚育苗木费 | 株 | 2150 |  |
| 3.1 | 连翘 | 株 | 1000 |  |
| 3.2 | 榆叶梅 | 株 | 1000 |  |
| 3.3 | 山桃 | 株 | 30 |  |
| 3.4 | 侧柏 | 株 | 120 |  |
| 4 | 后期管护（ 浇水） | 亩 | 12.1 |  |