2026年中国流动科技馆陕西巡展项目

服务协议

甲方： 陕西科学技术馆

乙方：

依照《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就2026年中国流动科技馆陕西巡展项目相关事项协商一致，达成如下协议：

# 一、项目概述

1、项目名称：2026年中国流动科技馆陕西巡展项目

2、项目描述：

# 中国流动科技馆展览共有三套展品，在陕西省的各县（区）进行巡展，在2026年9月—2027年8月计划巡展6站，每站展览时间计划120天（含布撤展）。按照省科协、省财政厅、省教育厅联合下发《中国流动科技馆陕西巡展方案》的通知要求，陕西科技馆承担这三套展品的技术服务及展教服务工作, 现拟对这三套展品的巡展技术服务、展教服务工作采用市场化运营方式实施。

# 二、协议内容

1、甲方职责：

1）制定3套展品2026年9月—2027年8月巡展计划，指导乙方按照巡展计划进行各项工作。

2）负责协调县科协配合乙方做好展览期间运行、安全运输、布撤展、展览期间维护、活动组织工作。

3）负责对乙方展览运行服务质量进行检查、监督、考核等管理工作。（附中国流动科技馆陕西巡展展教技术服务考评表作为考核办法）

2、乙方职责：

1）每站巡展中要求不少于4名工作人员（每站男性工作人员不得少于2人）。其中组长1名（参与辅导讲解工作），辅导讲解、演示人员3名(含维修人员，须持有电工从业资格证书)，辅导讲解、演示人员要求年龄20至35岁，大学专科以上学历（每站大学本科以上学历辅导员不少于2人），女性身高不低于1.62米，男性身高不低于1.72米，形象气质佳,普通话流利，试用期三个月，经甲方审查、考核合格后方可上岗，人员资料交甲方备案。

2）负责展品运输、展览运行期间、各站转场过程的人员和展品的安全工作，确保巡展工作正常运行。

3）负责展览撤展、布展、安装、调试工作，确保展品安全、正常运行。

4）展览时间为五个工作日，工作时间为9：00-17：00，周一、周二为休息日（工作时间可根据各县科协安排进行调整，但仍需遵循一周五个工作日，每天工作八个小时的展览时间安排）。

5）展览期间展品、服务机器人演示等展览用品的维护工作及日常简单维修。

6）负责多媒体展品的网络保障，软件日常简单维修和维护及升级更新。

7）负责科学活动的策划组织等项目材料的保障工作。

8）按甲方要求及时上报维修展品清单，做好维修维护记录，保证展品完好率达到98%。

9）负责中国流动科技馆陕西巡展项目的月报表、启动活动及巡展活动现场资料、照片、视频、工作日志、维修记录、观众反馈报表、征文、总结等收集上报工作。

10）按照要求做好展品设备交接手续。

11）负责展览日常运行工作（观众参观、科学活动的组织及管理组织）。

12)完成新闻媒体宣传报道工作 。

3、项目质量要求

项目实施需严格执行国家相关规定及行业标准。质量完成情况以《中国流动科技馆陕西巡展展教技术服务考评表》（附后）作为考核依据，不定期的由陕西科技馆及巡展县科协共同进行项目检查、监测、质量考核工作，如实做出项目质量考评，考核结果需有双方签字确认。不定期抽查的考核结果将作为最终费用结算依据。

# 三、价款及支付方式

1、协议价格：

（大写）：人民币           （小写）￥           元

2、价款支付：

为确保项目实施及乙方服务考核，服务协议签订后10日内乙方必须向甲方缴纳合同金额的10%作为履约保证金。

1）协议签订后，合同签订后 ，达到付款条件起 15 日内，支付合同总金额的 80.00%。项目服务结束验收合格后 ，达到付款条件起 15 日内，支付合同总金额的 20.00%。

2）巡展项目服务结束后，甲方根据乙方完成情况按考核结果退还项目履约保证金；

3）展品在运输、布撤展损坏，乙方应安排维修，若维修不好应按照被损展品的原件支付甲方。

4）工作量及费用说明：项目费用采取包干制，完成6站的巡展任务。本巡展项目所产生的费用全部由乙方承担。

四、双方权利和义务

1、甲方权利和义务

- 甲方有权根据乙方评审文件内容及实际需要，要求乙方在协议实施中限时完成协议内相关工作。

2）甲方对项目展教活动组织策划有审批的权利。

3）甲方应按照本协议的相关规定向乙方支付协议款项。

2、乙方权利和义务

- 乙方按评审文件内容及甲方要求完成协议规定的工作内容后，有权根据协议约定向甲方申请和收取协议款。

- 乙方采取一切可能的措施精心组织安排展教活动，按照相应考核办法，保证服务，达到甲方验收要求。

- 乙方负责落实管理及运行服务人员。

- 乙方工作人员要接受和配合甲方检查人员检查指导。

5）未经甲方同意，乙方不得将本工作项目中的任何部分分包。

6）未经甲方同意，乙方不得开展展览规定项目以外的任何活动。

7）本协议履行期间，乙方负责甲方展品的安全。因乙方的保管不当或疏忽大意或管理不善等原因，导致甲方展品损坏、损毁或丢失的，乙方应照价赔偿。

8）本协议履行期间，巡展造成的任何第三方人身、财产损害的，所有法律责任及赔偿责任均全部由乙方承担。

# 五、违约责任

当本协议任何一方未按本协议的约定履行义务时，即构成违约。违约方须按本协议约定向对方支付违约金，并赔偿损失。

1、甲方违约

1）乙方具备付款条件时，甲方在20天内没有按本协议约定向乙方支

付协议款项，视为违约，甲方应向乙方赔偿：赔偿金额=逾期付款金额×0.05%×逾期天数。

2）甲方应在展品进场之前2日内，指导县科协协助乙方对展品进场安

装和调试提供道路、用电等必要设施、工作场所、材料堆放场地。由于甲方的原因，造成乙方展教活动延误，甲方应做出相应的工期顺延。

2、乙方违约

1）未经甲方书面同意，乙方擅自分包，视为违约。甲方有权解除与乙

方的协议，并要求乙方向甲方支付20万元违约金。

2）因乙方原因导致本协议规定的某站展览不能按期实施，乙方应向甲方赔偿：赔偿金额=该站服务付款金额×1%×逾期天数。并赔偿由此给其他各方造成的实际损失。延迟超过10日，甲方有权解除协议。

# 六、协议期限

本次服务协议计划期限：从巡展开始至最终结束撤展，共12站。

# 七、协议的生效、解除与终止

1、甲乙双方法定代表人或委托人在本协议书上签字，并加盖单位公章即为协议生效。

2、协议双方完成了协议中约定的义务，本协议即终止。

3、在协议履行中，如一方严重违背了协议约定的义务，经对方书面通知，在限定期限内未能采取合理的措施弥补其违约情况，则守约方有权解除协议。

# 八、不可抗力

1、因发生不可抗力（包括但不限于自然灾害、战争、罢工、政府性为或法律法规的变更等）致使任何一方无法全部或部分履行本协议约定义务的，任何一方均不承担违约责任，并有双方友好协商解决后续事宜。

2、2026年9月—2027年8月中国流动科技馆陕西巡展项目6站的巡展任务采取巡展费用包干制。如若受不可抗力影响，巡展任务量未完成，则将剩余未完成的巡展任务及对应的巡展费用延长至巡展任务完成为止，并签订补充协议。

# 九、其它事项

1、陕西科技馆关于《2026年中国流动科技馆陕西巡展项目 》采购招标文件、《中国流动科技馆陕西巡展项目考评表》及乙方承诺为本协议的附件，与本协议有同等效力。

2、乙方项目负责人签字代表乙方，重要事项以经甲乙双方负责人签字的文字记录为依据。

# 十、未尽事宜

本协议未尽事宜，双方协商或补充。

十一、协议时效

1.本协议经双方法定代表人或授权代表签字、盖章之日起生效。

2.本协议正本一式六份，甲方持三份、乙方持三份。

甲    方：陕西科学技术馆（公章）

法定代表人或授权委托人：

日    期：

法定地址：陕西省西安市新城区东新街252号

邮政编码：710000

电    话：029-87286691

传    真：029-87213604

乙    方：

法定代表人或授权委托人：

日    期：

法定地址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

签订日期：    年    月    日

附件：2025年中国流动科技馆陕西巡展项目考评表

| 中国流动科技馆陕西巡展 站展教技术服务考评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考评单位： 参考人员： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 工作 项目 | 明细项目 | 满分 | 参考依据 | 实得 分值 | 原 因 | 备 注 |
| 布 展（20） | 及时向甲方报布展方案 | 3 | 按时上报 |  |  |  |
|  | 按甲方 要求布展 | 1.5 | 合理划分区域 |  |  |  |
|  |  | 1.5 | 结合场地制定安全预案 |  |  |  |
|  |  | 1.5 | 展品完好率98% |  |  |  |
|  |  | 1.5 | 门头标识 警示标记 |  |  |  |
|  | 布展线路 要求 | 3 | 使用厂家专配配电箱以及 专用航空插头 |  |  |  |
|  |  | 3 | 布线使用 专用暗线盒， 无明显接头 |  |  |  |
|  |  | 3 | 无安全隐患 |  |  |  |
|  | 按时完成 布展 | 2 | 按时 完成布展 |  |  |  |
| 展览实施（43） | 人员组成 | 3 | 人员配备合理 |  |  |  |
|  | 人员到岗 情况 | 2 | 严格执行开闭馆时间 |  |  |  |
|  | 人员着装 统一 | 2 | 服装整洁 |  |  |  |
|  |  | 2 | 佩戴工牌 |  |  |  |
|  | 人员 仪容仪表 | 2 | 适当妆容上岗 |  |  |  |
|  |  | 2 | 姿态不雅 |  |  |  |
|  | 讲解 | 3 | 主动讲解、 态度和蔼 |  |  |  |
|  |  | 2 | 讲解清晰明了适应各年龄段 |  |  |  |
|  | 组织参观 | 4 | 合理规划、引导、疏导团体 参观人员， 展厅秩序良好 |  |  |  |
|  | 穹幕影院 播放 | 2 | 地面及幕布 干净整洁 |  |  |  |
|  |  | 2 | 有序组织观众 |  |  |  |
|  | 展品卫生 | 3 | 保持清洁、整齐 |  |  |  |
|  | 场地卫生 | 2 | 保持清洁 |  |  |  |
|  | 演示项目 | 3 | 科学实验、 演示组织有序 |  |  |  |
|  | 资料统计 | 3 | 月报表、总结、启动资料照片、特色活动照片 |  |  |  |
|  |  | 3 | 工作日志、维修记录、观众反馈报表 |  |  |  |
|  | 展览安全 | 3 | 直接责任事故 |  |  |  |
|  |  |  | 间接责任事故 |  |  |  |
| 场地设备设施完好（17） | 场地、现场 设施完好 | 4 | 划伤、损伤 |  |  |  |
|  | 展览设备 完好率 | 4 | 展品完好率达98% |  |  |  |
|  | 展品完好 | 3 | 及时放置展品导览、维修标识 |  |  |  |
|  |  | 3 | 及时维修 |  |  |  |
|  | 包装厢及 附属用品 用具完好 | 3 | 损坏、损伤、 丢失 |  |  |  |
| 撤 展（10） | 展品包装附合要求标准 | 5 | 包装未按 要求装厢 |  |  |  |
|  | 装卸人员、展览用品安全 | 5 | 人员安全，展品、展箱损伤 |  |  |  |
| 运 输（10） | 制定 安全预案 | 3 | 专人押车 |  |  |  |
|  |  | 4 | 确保运输 途中人员展品的安全 |  |  |  |
|  | 安全到达 | 3 | 安全事故 |  |  |  |
| 说明： | 1、按一年运行12站总分值平均值的百分比给予支付： 如一年12站总分值为1080分，其平均分值约为90分，将支付全年总费用的90%。 |  |  |  |  |  |
|  | 2、陕西科技馆采取不定期抽查，委托检查、视频、电话检查等方法对展览实施情况进行检查。 |  |  |  |  |  |