服务要求
一、服务内容及金额
（1）服务内容：合阳县2025年省级林业草原改革发展资金林草有害生物防治项目
（2）预算金额：40万元
二、技术要求
[bookmark: _Hlk190782027][bookmark: _Toc187607363][bookmark: _GoBack]（一）松树钻蛀类害虫系统调查工作。采用委托第三方公司购买服务的方式进行，涉及全县所有含松科植物的林业小班。总面积5000亩，共设置样线5条，样地20个，涉及皇甫庄林场，王村镇、城关街道办事处。调查对象为危害松科植物导致植株被害并造成经济或生态损失的钻蛀类害虫，包括天牛类、小蠹虫类、木蠹象类、梢斑螟类、吉丁类、树蜂类等；主要松树钻蛀类害虫天敌昆虫。
[bookmark: _Toc317]（二）花椒蚜虫、刺槐尺蠖无人机喷药防治
通过委托专业防治公司进行无人机飞防喷药防治的方式，防治面积20000亩。花椒林业有害生物防治面积18000亩，防治地点涉及王村镇、坊镇、城关街道办事、百良镇4个镇街26个村；刺槐尺蠖防治防治面积2000亩，涉及梁山、潘家山刺槐林区，。
根据尺蠖和蚜虫生活习性和生长发育规律，及防治最佳时间综合研判，飞防作业时间暂时定于3月下旬 - 5月上旬之间。每亩喷洒用药量20%氟啶虫酰胺·联苯菊酯25毫升、青皮桔油20毫升，兑水2000克混合液，每亩喷洒10升。槐树尺蠖防治2000亩，每亩喷洒用药量20%氰戊·马拉松35毫升、青皮桔油20毫升，兑水2000克混合液，每亩喷洒10升；完成一次飞防作业任务共需飞行作业2625个架次。同时启动10架无人机作业，每天工作8小时，预计作业时间10天。
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