项⽬建议书及可⾏性研究报告编制服务合同书

委托方：                   （以下简称甲方）

受托方：                   （以下简称乙方）

根据《民典法》及有关法律法规，甲、乙双方遵循公平、公正、诚实信用的原则，协商一致，达成如下协议。

第一条 咨询项目概况

1.1 项目名称：《陕西省省级避难场所（⼀期）建设项⽬建议书及可⾏性研究报告》编制项⽬

1.2 建设地点：采购人指定地点

- 1.3 服务期限：自合同签订之日起至2026年12月15日完成本项目报告编制，并通过省发改委评审中心出具评审报告。

- 第二条 咨询服务的内容和要求

2.1 乙方为甲方提供编制《陕西省省级避难场所（⼀期）建设项⽬建议书及可⾏性研究报告》编制项目进行项⽬建议书及可⾏性研究报告及相关咨询服务。

2.2 乙方根据国家有关政策、法律、法规，本着科学、公正、可靠的原则，组织相关领域专家对该项目进行研究论证，并出具书面报告。服务成果质量要求：内容、深度要符合国家行业规定及甲方的合理要求。

第三条 甲方提供工程咨询工作所需相关资料。

3.1 甲方有关本项目建设的设想、图纸和文字说明；

3.2 开发地政府有关本项目建设的文件、会议纪要等；

3.3 其它资料请按乙方提交的提纲准备。

第四条 成果交付

4.1 合同签订后五个工作日内，甲方向乙方提供工程咨询工作所需相关资料，乙方收到甲方提供的材料之日，即为乙方开展工作的起始日。

4.2 若乙方对甲方提供的材料有异议或认为不齐全的，应在收到材料后24小时内书面要求甲方完善材料，甲方重新准备材料的时间，乙方交付工作成果的期限予以相应顺延。

- 4.3数量：项目建议书和可行性研究报告纸质版各3 套；电子版各1套。

4.4纸质版要求提交报告最终成果；电子版应保持原有文件格式。（文字部分.docx 格式，图纸 CAD 格式，电子表格保留原有链接等）。

4.5项⽬建议书及可⾏性研究报告报告初稿完成后，组织编制单位并邀请应急管理、规划、住建、设计、工程建设、场所管护使用等方面的专家组成专家组，对可研进行评审和论证，并按照咨询意见修改完善。项目通过评审论证后，依相关程序报批。

第五条 项目咨询服务报酬费

本合同价实行总价包干（含税），合同价为人民币大写：        （小写¥       元）。

第六条 报酬支付方式

- 6.1 本项目按进度付款。自合同签订之日起，达到付款条件起10个工作日内，支付合同总金额的70.0%；报告编制完成并通过采购人验收合格后，达到付款条件起10个工作日内，支付合同总金额的30.0%。

# 6.2 每次付款前乙方应开具合法发票，否则甲方有权拒付。

# 6.3 乙方确认，乙方收取本合同约定的咨询服务费的收款帐号为：

# 开 户 名：

# 开户银行：

帐    号：

第七条 义务及责任

7.1 甲方应按合同约定提供项目相关资料。

7.2 甲方应在双方商定的合理时间内，就乙方以书面形式提交给甲方的一切事宜，做出书面决定和答复。

7.3 甲方应按规定时间提交第二条所需资料，并对其真实性、合法性负责。如因甲方原因服务受到拖延，乙方应将此情况和可能产生的影响通知甲方，且乙方交付成果时间顺延。

7.4 乙方在履行本合同时，要认真贯彻国家有关法律、法规和政策，为国家的利益和甲方的合法权益，应用合理的技能，谨慎而勤奋地工作，如有违反相关规定造成甲方损失的，应赔偿甲方全部损失，赔偿金额不超签订合同价。

7.5 乙方对甲方提供的资料应妥善保管，甲方要求返还的资料，乙方当服务完成或终止时，应移交给甲方。

第八条 违约

8.1 甲方未按本协议约定，逾期向乙方支付咨询服务费用的，工期顺延。

8.2 因乙方原因造成的逾期向甲方交付工作成果的，乙方按合同总价款以每日万分之四计算违约金；如因甲方及不可抗力因素造成乙方交付成果逾期的，乙方不承担逾期违约责任，同时成果交付期限随之顺延。乙方提交可研报告（报审稿）或可研报告（修订稿）逾期超过30天的（专家评审及主管部门审批时间不属于逾期范围），甲方有权解除合同。甲方据此解除合同的，乙方除承担前述违约金外，还要退还甲方已支付的全部费用。如非乙方提交成果逾期原因导致甲方提前解除合同的，按照第6.2条款处理。

8.3 守约方为实现而产生的全部费用，由违约方承担。

第九条 争议解决方式

9.1 本合同在履行中出现任何争议时，甲、乙双方可协商解决，协商不成，向甲方所在地人民法院起诉。

9.2 本合同生效后，各方均应全面履行本合同约定的义务。任何一方不履行或不完全履行本合同约定义务的，应当承担相应的违约责任，并赔偿由此给守约方造成的损失，包括但不限于守约方为实现债权而支付的律师费、保全费、诉讼费、公证费、鉴定费、差旅费、误工费等。

第十条 其它

10.1 因国家法律法规变化，引起服务费用和服务内容的改变，要签订补充协议，调整商定的报酬和成果完成时间。

10.2 没有对方同意，双方均不得转让本合同约定的义务。

10.3 乙方对编制的所有文件拥有版权。甲方仅有权为本合同中的项目和其预定的目的使用或复制此类文件，此时不需要取得乙方的许可。未经允许，另一方不得向第三方转让、提供版权和所有权，如有违背，追究法律责任。乙方可单独或与他人合作发表、出版报刊、有关工程和服务的书籍及参与评奖等。

10.4 本合同终止,不应损害和影响各方的权利、责任及索赔。

10.5 本合同未尽事宜可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

10.6 本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，自两方签字盖章之日起生效。

（本页无正文，为签章页）

甲方：                             乙方：

法定代表人                         法定代表人

或其委托代理人：                    或其委托代理人：

地址：                             地址：

电话：                             电话：

开户行：

账号：

签约日期：       年     月    日