商洛市消防救援支队立法技术服务项目采购合同

合同编号：

签订地点：

签订日期：

甲方（采购人）：商洛市消防救援支队

乙方（成交供应商）：【成交供应商单位全称】

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等相关法律法规，本项目经竞争性磋商采购确定乙方为成交供应商。甲乙双方本着平等自愿、公平诚信、权责统一的原则，结合本项目采购文件、响应文件及履约实际，经友好协商，订立本合同，双方共同遵照执行。

第一条 项目概况与服务内容

1.1 项目名称：商洛市消防通道管理地方立法技术服务项目

1.2 项目背景：目前商洛市暂无消防通道管理专项规制文件，相关管理工作仅依托国家、省级上位法律法规开展，存在属地适配性不足、监管权责不明确、长效治理机制不完善等问题。为补齐制度短板、规范辖区消防通道管理秩序，提升全市消防治理法治化水平，甲方委托乙方开展专项立法技术服务。

1.3 服务范围及核心内容

乙方承接《商洛市消防通道管理规定》全流程立法技术服务，完整开展以下工作：立法前期实地调研、多部门座谈走访、公众意见征集、专家论证、合法性审查、公平竞争审查、立法风险评估、立法草案及送审稿、议案稿编制、多轮文稿修订、立法报批技术支撑、全流程资料归档与成果交付等全部服务工作。

乙方需全程配合甲方开展立法审议、起草情况汇报、审核答疑、文稿修改完善等配套工作，确保立法成果合法合规、衔接上位制度、贴合商洛本地实际、具备较强可操作性。

第二条 服务期限与响应要求

2.1 服务周期：自本合同签订生效之日起，至本项目立法成果完成审议、报批、归档结项为止。

2.2 关键节点要求

（1）合同签订生效后15个工作日内，提交正式立法调研报告；

（2）严格按照甲方既定工作节点，有序完成草案初稿、论证修改、送审定稿、议案编制等各阶段工作；

（3）全程配合司法行政部门立法审核、审议及整改完善工作，直至项目办结。

2.3 服务响应机制

项目履约期内，常规咨询、资料整改、日常答疑48小时内提供书面反馈；突发立法审核调整、紧急文稿修改等事项24小时内应急响应，及时完成优化整改。

第三条 服务质量标准

3.1 乙方交付的所有立法成果须体例规范、逻辑严谨、法条精准，与国家、陕西省现行法律法规、地方性规章有效衔接，无上位法冲突、无法律漏洞、无制度矛盾。

3.2 立法调研充分贴合商洛市老旧小区、商圈、工业园区、校园、医疗机构等重点区域管控实际，精准梳理治理痛点、监管漏洞及权责问题，制度设计具备针对性、实操性、落地性。

3.3 项目全过程工作留痕完整，会议资料、意见台账、论证材料、修改记录、佐证资料齐全可追溯，完全满足立法报审、验收归档要求。

3.4 全程服从甲方工作调度，主动配合整改优化、汇报答疑、资料补充，保障项目进度与成果质量。

第四条 成果交付内容、标准与方式

4.1 交付成果清单

乙方须完整交付但不限于以下成果：立法调研报告、《商洛市消防通道管理规定》各版草案、送审稿、议案稿、合法性审查材料、公平竞争审查材料、立法风险评估报告、部门座谈及专家论证全套资料、公众意见征集台账及处理说明、项目全过程佐证资料、标准化归档成果资料。

4.2 交付格式标准

所有成果同步提供纸质版+电子版，纸质版排版规范、页码完整、装订整齐；电子版目录清晰、分类归档、格式标准，可直接用于报审、打印、存档。

4.3 交付与验收方式

本项目实行阶段性核查+最终综合验收模式。甲方根据项目节点核查阶段性成果，项目全部服务完成后，乙方提交全套验收资料，甲方对照采购需求、合同约定、质量标准逐项核验，资料齐全、质量达标、履约完整的予以验收合格；存在缺项、瑕疵、逾期、资料不全的，乙方须限期免费整改，整改合格后方可验收。

第五条 合同价款与支付方式

5.1 合同总价款：人民币【大写：XXX元整（¥XXX.00元）】，本价款为固定总价包干，包含人员劳务、调研走访、会议组织、专家劳务、文稿编制、资料印制、设备交通、归档交付、后期整改、质保服务等项目全部费用，甲方无需另行支付其他任何费用。

5.2 支付方式：本项目采用分阶段进度付款方式，严格按照政府采购及甲方财务管理制度执行，所有付款在达到对应付款条件、乙方提交完整合规资料及合法有效发票后，甲方在15个工作日内完成支付，具体付款节点及比例如下：

（1）第一期进度款（合同总金额40%）：本合同签订生效后，乙方完成项目前期全部调研工作、提交正式立法调研报告及阶段性初稿成果，经甲方核查确认达标，满足付款条件后，甲方向乙方支付合同总金额的40%；

（2）第二期尾款（合同总金额60%）：乙方完成本项目全部立法服务工作，完整交付所有项目成果资料，全面履行全部合同义务，经甲方完成整体履约验收且验收合格、全部资料归档完毕，达到付款条件后，甲方向乙方支付合同总金额的60%。

（1）第一期进度款（40%）：本合同签订生效，乙方完成前期调研、提交正式立法调研报告及阶段性初稿成果，经甲方核查确认达标、达到付款条件后，甲方向乙方支付合同总金额的40%；

（2）第二期尾款（60%）：乙方完成本项目全部立法服务内容，全套成果资料交付完毕，经甲方整体履约验收合格、资料全部归档完备，达到付款条件后，甲方向乙方支付合同总金额的60%。

5.3 本项目报价已包含后期立法报审、审核、审议过程中产生的合理修改、补充、优化、答疑等全部配套服务费用，履约期内无任何增项费用。

第六条 知识产权与成果权属

6.1 本项目实施过程中形成的全部阶段性成果、最终立法成果、调研报告、文稿资料、数据台账、衍生成果等所有权、使用权、著作权及全部知识产权均独家归甲方所有。

6.2 未经甲方书面许可，乙方不得将本项目任何成果、数据、资料自行使用、转载、发表、传播、用于其他项目或提供给任何第三方，不得自行申请知识产权登记。

6.3 项目未公开立法资料为内部涉密工作资料，乙方须严格落实全员保密责任，项目结束后不得私自留存、复制、外泄任何涉密成果资料。

第七条 保密约定

7.1 乙方对项目调研数据、未公开草案、审核资料、内部论证内容、工作台账等涉密信息承担永久保密责任。

7.2 乙方须建立内部保密管理制度，对项目人员开展保密教育，严禁私自传播、外泄、拷贝涉密资料。

7.3 若发生泄密、资料外泄、私自传播等行为，甲方有权终止合同、不予结算费用，并依法追究乙方全部违约责任及法律责任。

第八条 双方权利与义务

8.1 甲方权利与义务

（1）有权对项目进度、服务质量、团队履职、成果内容进行全过程监督、检查、考核；

（2）及时向乙方提供项目所需基础资料、工作要求与相关政策文件；

（3）及时对接各部门协调工作，配合乙方开展调研、座谈、论证等相关工作；

（4）项目验收合格后，按合同约定及财政流程及时支付合同价款。

8.2 乙方权利与义务

（1）严格按照采购需求、磋商响应承诺及本合同约定保质保量、按期完成全部服务工作；

（2）组建固定专项服务团队，保证核心人员稳定，未经甲方书面同意不得擅自更换核心工作人员，确需调整的须提前报备并更换同等资质人员；

（3）无条件配合甲方及司法行政部门的审核、整改、汇报、答疑、资料补充等工作；

（4）本项目严禁转包、违法分包，一经发现，甲方有权单方解除合同、不予验收、不予付款；

（5）自觉接受甲方全过程监督考核，积极落实各项工作要求。

第九条 履约验收

9.1 技术履约验收内容

核查调研报告真实性、完整性、针对性；核查立法文稿合法性、规范性、衔接性、可操作性；核查审查、评估、论证、意见征集等全套技术成果完备性；核查全流程技术服务、文稿修改、报审支撑落实情况。

9.2 商务履约验收内容

核查服务团队在岗履职及人员稳定性、项目节点完成进度、服务响应时效、保密管控、资料归档交付、全程服务配合情况。

9.3 验收标准

乙方全面履约、服务内容无缺项漏项，立法成果合法合规、贴合本地实际、满足立法报审及归档要求，过程资料齐全、台账清晰、全程留痕，团队履约规范、无违约行为，完全满足采购文件及合同约定即为验收合格。

9.4 验收其他事项

验收不合格的，乙方须在甲方规定时限内免费整改、返工完善，直至验收合格，由此产生的一切费用和损失由乙方自行承担。项目质保及后续服务持续至本立法项目全部审议、报批落地完成。

第十条 违约责任

10.1 乙方未按合同约定时限交付阶段性成果或最终成果的，每逾期一日，按合同总金额的千分之三向甲方支付违约金；逾期超过15日的，甲方有权单方解除合同、追究乙方损失赔偿责任。

10.2 乙方交付成果质量不达标、存在法律瑕疵、无法满足报审及履约要求的，须无条件免费整改、返工、完善，承担全部延误损失及整改成本。

10.3 乙方擅自转包、分包项目或未经许可擅自更换核心服务人员的，甲方有权终止合同、扣除相应服务费并追究违约责任。

10.4 乙方发生泄密、成果外泄、私自传播等违规行为的，甲方有权立即终止合同、不予结算费用，并依法追究法律责任。

10.5 因甲方原因无故逾期付款的，按国家相关规定承担相应责任。

第十一条 争议解决

本合同履行过程中发生的争议、分歧，双方优先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十二条 合同生效与其他约定

12.1 本合同自双方法定代表人（授权代表人）签字并加盖公章之日起生效。

12.2 本项目采购文件、乙方磋商响应文件、中标（成交）通知书、履约承诺等为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

12.3 履约期内，甲方根据立法工作实际需要合理调整工作内容、节奏的，乙方须无条件配合，不得额外增收费用。

12.4 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

12.5 本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，具有同等法律效力。

甲方（采购人）：商洛市消防救援支队（盖章）

法定代表人/授权代表人（签字）：______________

单位公章：____________________

日期：_______年____月____日

乙方（成交供应商）：____________________（盖章）

法定代表人/授权代表人（签字）：______________

单位公章：____________________

日期：_______年____月____日