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	一、项目概况
（一）项目背景
为贯彻落实“保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来”的工作要求，推动陕西省文物保护从“抢救性保护”向“抢救性与预防性保护并重”转变，现选取渭南市作为试点区域，对省保及以上文物保护单位开展专业保养维护，探索形成可复制、可推广的工作流程与常态化机制。
（二）项目目标
1.完成渭南市141处省保及以上文物保护单位（古建筑、近现代重要史迹及代表性建筑）的专业保养维护；
2.形成每处建筑保养维护记录档案，符合《陕西省文物建筑日常保养维护技术导则（试行）》及《陕西省文物建筑预防性保护技术规程（试行）》要求；
3.编制《渭南市试点项目总结报告》，含病害类型统计分析、费用指标验证、频次建议及可复制工作流程手册。
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	二、采购内容及技术要求
（一）服务范围
对渭南市141处省保及以上文物保护单位中的古建筑、近现代重要史迹及代表性建筑开展专业保养维护，涵盖以下部位：
建筑类型保养维护部位
古建筑类：建筑屋面、木构件、墙体、台明地面、院落地面等
古塔类：塔顶、塔檐、塔体、散水、地面等
窑洞类：窑顶、外墙面、内墙面、门窗、台明、散水、地面、顶部山体、排水系统等
说明：投标人须基于本需求设定的工作规则和技术标准编制报价
（二）技术依据
1.《陕西省文物建筑日常保养维护技术导则（试行）》（陕文物发〔2017〕231号）；
2.《陕西省文物建筑预防性保护技术规程（试行）》（陕文物发〔2022〕61号）；
3.《文物保护工程管理办法》（文化部令第26号）；
4. 坚持“不改变文物原状”和“最小干预”原则。
（三）工作内容
1.中标人对141处建筑逐处开展专项巡查，按《陕西省文物建筑预防性保护技术规程（试行）》附表三格式填写《专项巡查记录表》，记录病害位置、类型、程度并附影像。巡查记录及影像须真实完整，采购人可随机抽查复核，弄虚作假的按违约责任处理。
2.基于巡查结果编制逐处实施方案，内容包括拟采取的措施、预估工程量、计价依据及对应金额。计价参照规程附件费用指标或依据市场水平自主组价并注明依据。
3.逐处实施方案经采购人书面确认后方可作为实施和结算依据。采购人有权对措施必要性、工程量合理性提出调整意见，中标人须配合修改，因修改增加的成本和工期由中标人承担。
4.中标人须在60日内提交全部141处巡查记录及实施方案。逾期按第五部分违约责任处理；逾期超过10日，采购人有权解除合同、另行采购，差价损失由中标人承担。
5.点位暂时无法进场的，中标人自行对接补巡，不构成工期顺延理由；长期无法进场的点位，采购人可剔除且不予计价。
6.中标人严格按经确认的逐处实施方案实施，不得擅自增加工序、扩大范围或新增内容；擅自增加的一律不予计量、不予支付。
7.每处完成后填写《保养维护记录表》，记录处置措施、材料用量并附施工前后同角度对比照片。采购人可随机抽查复核，不合格的限期无偿返工，工期不予顺延。
8.实施中发现超出微小病害范畴、存在结构安全隐患的，立即停工书面报告，该处不纳入本次范围、不予计价；中标人应采取必要临时防护并立即报告，防护费用已含在总价内。
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	三、质量与文物安全
1.严格遵守“最小干预、不改变文物原状”原则。采购人有权随时抽查材料及工艺；使用不符合要求材料、工艺违规的，无条件拆除返工，费用自担，工期不顺延。
2.材料优先采用传统无机材料（石灰、传统砖瓦等），严禁使用现代化工建材破坏文物本体；施工工序留存全过程影像。
3.施工全程做好文物本体防护，搭设柔性围挡，严禁磕碰、凿打文物构件；造成文物破损、构件损坏的，承担全部修复费用及行政处罚责任。
4.施工垃圾、杂草、废弃物全部清运出场，不得在保护范围内堆放，费用含在总价内。做好汛期排水、防火措施。
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	四、成果交付与知识产权
1.全部工作成果（巡查档案、影像资料、实施方案、施工档案、总结报告、工作流程手册等）的知识产权及所有权归采购人独占所有。
2.中标人不得留存全套原始资料，不得擅自对外发布文物点位信息、病害照片、项目数据，不得用于投标宣传、科研发表。
3.交付成果：纸质档案一式4套，全套电子资料（含高清原图、可编辑文档、PDF归档版）U盘2套，并按采购人要求上传至指定文物数字化平台。
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