合同协议书

采购人：陕西省第十八届运动会渭南市筹委会办公室

供应商：

日  期：

合同协议书

（本格式条款供采购人和成交供应商双方签订合同参考，具体以采购人要求为准）

采购人（以下简称甲方）： 陕西省第十八届运动会渭南市筹委会办公室

供应商（以下简称乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》及实施条例、《中华人民共和国民法典》和采购文件、响应文件等有关规定，为确保采购项目的顺利实施，甲、乙双方在平等自愿原则下签订本合同，并共同遵守如下条款：

第一条  项目概况

1.项目名称：陕西省第十八届运动会2026年主场馆病媒生物防制和区域消杀项目；

2.服务地点： 采购人指定地点；

3.服务质量标准：符合现行国家、行业规范标准，严格遵照采购文件及合同约定执行，全面满足项目实际服务需求。

4.服务期限：自合同签订之日起至第十八届运动会赛事结束后 30 日内完成全部服务并通过最终验收。

第二条  组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 成交通知书、响应文件、采购文件、澄清、补充文件；

3. 相关服务建议书；

4. 附录，即：附表内相关服务的范围和内容；

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

第四条  工作依据

1.协议书、成交通知书、响应文件、采购文件；

2. 本项目严格遵照以下标准、规范及文件执行：《病媒生物密度控制水平 鼠类》（GB/T 27770-2011）、《病媒生物密度控制水平 蚊虫》（GB/T 27771-2011）、《病媒生物密度控制水平 蝇类》（GB/T 27772-2011）、《病媒生物密度控制水平 蜚蠊》（GB/T 27773-2011）、《病媒生物密度监测方法 蜚蠊》（GB/T 23795-2009）、《病媒生物密度监测方法 蝇类》（GB/T 23796-2009）、《病媒生物密度监测方法 蚊虫》（GB/T 23797-2020）、《病媒生物密度监测方法 鼠类》（GB/T 23798-2009）、《病媒生物应急监测与控制 通则》（GB/T 27774-2011）、《病媒生物控制术语与分类》（GB/T 31721-2015）、《病媒生物抗药性治理 总则》（GB/T 31720-2015）、《病媒生物危害风险评估应用准则与指南 大型活动》（GB/T 31716-2015）、《病媒生物防制操作规程 居民区》（WS/T 687-2020）、《病媒生物防制操作规程 宾馆饭店》（WS/T 688-2020）、《病媒生物防制操作规程 餐饮服务场所》（WS/T 690-2020）、《登革热病媒生物应急监测与控制标准》（WS/T 784-2021）、《蚊虫生物防治技术指南 细菌杀幼剂》（WS/T 693-2020）；同时执行《大型群众性活动安全管理条例》、《体育赛事活动管理办法》（国家体育总局令第 31 号）、《国家卫生城市标准（2021 版）》、WHO《大型集会公共卫生风险管理指南》，以及陕西省地方标准《病媒生物密度控制水平 现场检查规范》（DB61/T 1063—2017）、《病媒生物防制服务机构等级评定规范》（DB61/T 1162—2018）、《公共场所病媒生物防制技术规范》（DB61/T 1287—2019）、《城市蚊虫综合防制技术规范》（DB61/T 1398—2020）、《城市鼠类综合防制技术规范》（DB61/T 1497—2021）、《病媒生物消杀消毒服务规范》（DB61/T 1596—2022）、《陕西省大型活动公共卫生应急保障工作规范》、《陕西省病媒生物防制工作管理办法》、《陕西省爱国卫生工作条例》（2021 年修订）及其他现行有效且与本项目相关的标准、规范与文件。

第五条  服务内容

（一）总体要求

确保十八运会期间病媒生物密度达到国家《病媒生物密度控制水平》C 级以上，防鼠防蝇设施合格率达到 95% 以上，环境消毒符合大型赛事公共卫生安全规范，预防和控制感染性疾病传播，保障各项赛事顺利进行。

1. 病媒生物密度管控：全域（各场馆及周边 1000 米）鼠、蝇、蚊、蟑等主要病媒生物密度严格控制在国家《病媒生物密度控制水平》C 级及以上标准，核心赛事区域执行 B 级及以上标准，全程稳定达标，无超标反弹情况。

2. 防制设施建设：全场馆及保障区域防鼠、防蝇、防蚊、防蟑等基础设施完整有效，设施合格率≥95%，核心区域合格率 100%，做到全覆盖、无盲区、无破损、无失效。

3. 环境消杀规范：所有公共区域、功能用房、后勤区域、卫生死角消杀作业严格遵循大型赛事公共卫生安全规范，赛前、赛期、赛后全周期消杀，消杀流程、药剂使用、作业频次、安全防护全部合规，有效阻断感染性疾病传播途径。

4. 安全保障目标：全程杜绝因病媒生物滋生、消杀作业不规范引发的公共卫生隐患、传染病传播、人员健康损害及赛事影响事件。

（二）服务范围、区域划分与作业频次

1. 服务范围

覆盖体育场（37740㎡）、体育馆（21690㎡）、游泳馆（17250㎡）、全民健身中心（27820㎡）、射击馆（6410㎡）、跳水馆（4631㎡）及每个场馆周边 1000 米范围内所有公共区域、绿化带、管网、道路、垃圾收集点、餐饮配套区等。

2. 区域划分

1. 核心保障区：正式比赛场馆、开闭幕式场馆、训练场馆、贵宾室、会议室、运动员休息室、餐厅厨房、媒体中心、医疗点。

2. 重点保障区：核心区外、场馆及周边 1000 米范围内公共区域、观众区域、通道、后勤库房、设备机房、卫生间、垃圾站、停车场。

3. 一般保障区：场馆周边 1000 米以外的公园、绿地、河道、商业区、交通站点等公共区域。

3. 全周期作业频次

赛前保障期：全域深度消杀不少于 2 次，彻底治理孳生地；

赛时保障期：每日常态化消杀 + 重点区域加密消杀；

赛后巩固期：全面巩固消杀不少于 1 次，防止密度反弹；

日常强化（6、7、8 月）：每个场馆及周边 1000 米每月 2 次、累计 6 次专项防制服务。

（三）病媒生物分级密度控制标准

1. 鼠类

核心区：室内无鼠迹；外环境 1000 米路径鼠迹≤1 处；防鼠设施合格率 100%

重点区：有鼠迹房间≤3%；外环境 1000 米路径鼠迹≤3 处；防鼠设施合格率≥95%

一般区：有鼠迹房间≤5%；外环境 1000 米路径鼠迹≤5 处；防鼠设施合格率≥95%

2. 蚊虫

核心区：室内无成蚊；路径指数≤0.1；布雷图指数≤5

重点区：路径指数≤0.5；布雷图指数≤5

一般区：路径指数≤0.8；布雷图指数≤10

3. 蝇类

核心区：有蝇房间≤3%；防蝇设施合格率 100%；食品场所无蝇

重点区：有蝇房间≤6%；防蝇设施合格率≥95%；食品场所无蝇

一般区：有蝇房间≤9%；防蝇设施合格率≥95%；食品场所无蝇

4. 蟑螂（蜚蠊）

核心区：无蟑螂、无卵鞘、无蟑迹

重点区：阳性房间≤3%；蟑迹房间≤5%

一般区：阳性房间≤5%；蟑迹房间≤7%

（四）专项病媒生物防制服务要求

1. 鼠类防制

设施布设：在场馆出入口、门窗、通风口、下水道、电缆井口、库房、后厨、设备间及周边 1000 米重点区域，规范设置挡鼠板、防鼠网、灭鼠诱饵站、粘鼠板，设施布设牢固规整，无空缺破损。

密度管控：常态化排查鼠类活动痕迹，现场无鼠粪、咬痕、盗洞及活体踪迹，鼠类密度稳定达到 C 级及以上标准。

日常运维：每日开展设施巡检维护，及时更换损耗耗材、清理痕迹、封堵孔洞，从源头抑制鼠类滋生扩散。

作业频次：赛前每周开展 2 次全域防制巡检；赛期每日巡查并按需补药维护；发现问题第一时间开展应急处置。

2. 蝇类防制

设施配置：在卫生间、垃圾收集点位、餐饮区域、走廊及低洼区域足额布设灭蝇灯、粘蝇条、风幕设备，确保设备正常通电运行。

环境治理：配合全域环境卫生整治工作，及时清理积存垃圾、积水与腐败杂物，严格落实垃圾日产日清要求，彻底消除蝇类孳生源头。

密度管控：服务区域内杜绝蝇类大规模聚集，不得干扰赛事正常开展与人员活动。

3. 蚊虫防制

孳生地治理：全面清理场馆及周边 1000 米范围内积水点位，常态化开展滞留喷洒、孳生地消杀作业，杜绝蚊虫滋生繁衍。

成蚊防控：针对重点区域采用空间喷雾、热烟雾消杀等方式，有效降低成蚊活动密度。

作业频次：赛前每周开展 3 次消杀管控；赛期每日对重点区域实施消杀作业，并同步落实物理防蚊措施。

4. 蟑螂及其他虫害防制

蟑螂防制：对卫生间、设备机房、储物间、后厨管线缝隙等点位定点施药消杀，定期排查核验，区域内无蟑螂活体、虫迹及卵鞘。

其他虫害防制：同步开展蚂蚁、螨虫、小飞虫等虫害防控工作，快速处置突发虫害隐患，保障区域环境整洁安全。

（五）全域环境消杀服务要求

1. 消杀覆盖范围

全面覆盖竞赛场地、观众区、贵宾区、运动员休息室、更衣室、卫生间、通道、电梯、会议室、医疗点、后勤库房、设备机房、垃圾收集点、出入口及各场馆外围 1000 米保障区域，做到全域覆盖、无死角遗漏。

2. 消杀作业规范

药剂合规：所有消杀防制药剂均具备农药登记证、生产许可证、产品合格证，选用低毒高效、环保无残留品类，严禁使用各类违禁药剂。

频次标准：赛前完成不少于 2 次深度消杀；6-8 月每月常态化开展专项作业，累计完成 6 次；赛期执行每日消杀；赛后开展不少于 1 次巩固消杀。

作业安全：作业人员规范穿戴防护装备，严格按照配比标准调配药剂，避开赛事活动高峰时段作业，做好现场警示防护，杜绝药剂残留、人员受伤及设备腐蚀问题。

台账留存：完整记录作业时间、服务区域、药剂规格、作业人员及巡检整改情况，所有资料留存完整，可随时追溯核查。

（六）药剂与器械要求

1. 药剂要求

所有消杀、防制、消毒药剂均三证齐全，符合大型赛事安全使用管理规定。药剂选用低毒环保、刺激性小、无残留产品，严禁采购、使用高毒剧毒及违规违禁类药剂。

2. 器械要求

配齐超低容量喷雾机、热烟雾机、各类喷雾器具、捕鼠捕蝇设备、密度监测仪器等专业作业器械，定期开展维护保养，确保设备性能完好，满足日常作业与应急处置需求。同步配备防护服、防护口罩、护目镜、防护手套、防滑胶靴等全套个人防护装备。

（七）监测与质控要求

1. 常态化监测

严格按照 GB/T 23795-2009、GB/T 23796-2009、GB/T 23797-2020、GB/T 23798-2009 标准，开展鼠、蚊、蝇、蟑四类病媒生物定点密度监测，如实完整留存监测数据。

2. 重点监测区域

重点排查孳生地、积水区域、垃圾站点、管网井道、后厨、机房、卫生间等薄弱点位，实时掌握虫害活动情况。

3. 质量管控

每周汇总监测数据并开展效果评估，按时提交监测工作报表；一旦发现密度超标，立即加密作业频次强化处置，动态管控虫害情况；主动接受赛事组委会、卫健、疾控部门监督考核。

4. 资料管理

分类建立监测档案、质控记录、药剂领用台账、作业单据及整改凭证，全过程资料齐全规范，可溯源可查验。

（八）巡查运维与整改要求

日常实行全域每日巡查、重点时段加密巡检，巡查范围覆盖场馆及周边 1000 米区域，重点核查虫害密度、设施完好度、消杀成效及孳生隐患，同步建立巡查台账。发现设施破损、指标超标、消杀盲区等问题立即落实整改，闭环处置不留隐患。结合天气变化、人流规模动态调整作业频次与防控方案，保障各项指标稳定达标。

（九）应急保障要求

组建赛事专属应急保障班组，配齐在岗工作人员与作业药械物资，实行 24 小时在岗值守制度。遇病媒生物暴发、密度异常超标、突发虫害侵扰等情况，即刻启动应急处置预案，确保 30 分钟内人员到场处置。强化源头防控管理，切断疫病传播途径，筑牢赛事公共卫生安全防护底线。

（十）人员配置要求

项目负责人1名，须持有有害生物防制员三级/高级工及以上职业技能等级证书，具备公共卫生保障管理经验，全程驻场统筹各项工作。

技术负责人1名，须持有有害生物防制员四级/中级工及以上职业技能等级证书，负责技术方案落地、药剂管控及质量监督工作。

现场作业人员不少于4名，均持有有害生物防制员五级/初级工及以上职业技能等级证书，分组完成日常消杀、设施维护、孳生地清理等工作。

应急处置专职人员不少于2名，均持有有害生物防制员五级/初级工及以上职业技能等级证书，24 小时待命值守，保障突发问题快速响应处置。

全体在岗人员均持有有效健康证明，经赛事专项培训考核合格后方可上岗，统一着装规范，按规定购买作业相关保险。

（十一）核心考核指标

1. 全域病媒生物密度 100% 达到国家 C 级及以上标准，核心区域达到 B 级及以上标准；

2. 防鼠、防蝇基础设施整体合格率≥95%，核心区域设施合格率 100%；

3. 各阶段消杀作业足额按时完成，6-8 月专项服务次数全部达标；

4. 赛事服务期间杜绝病媒生物引发公共卫生事件，无相关传染病传播情况；

5. 消杀作业合规率、隐患整改闭环率、区域覆盖达标率均达到 100%；

6. 人员持证上岗率、驻场值守率、应急响应及时率均达到 100%。。

第六条  验收标准

1.病媒生物密度管控严格执行 GB/T 27770-2011、GB/T 27771-2011、GB/T 27772-2011、GB/T 27773-2011 规范，全域密度等级达到 C 级及以上，核心区域达到 B 级及以上；

2.病媒防制设施布设规范、完好可用，防鼠、防蝇设施整体合格率不低于 95%，核心区域设施合格率 100%；

3.消杀作业流程、药剂器械选用、现场人员操作均符合国家及陕西省现行技术规范，杜绝违规用药行为，全程无安全生产事故；

4.密度监测记录、日常作业台账、问题整改档案资料齐全规范，可完整追溯核查；

5.服务保障周期内，未引发病媒生物关联公共卫生事件，无有效服务投诉；

6.服务频次、作业覆盖范围、应急处置响应均契合合同约定与赛事保障要求，现场核验评定合格。

第七条  合同金额及付款方式

1. 合同金额：人民币        元（小写：人民币       ）。

2.付款方式：

合同签订生效后15个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的40%；全部服务完成、赛事结束且项目通过最终验收后15个工作日内，双方按照实际服务面积、实际作业次数据实办理结算，甲方付清剩余款项。

3.支付方式：银行转账。

乙方账户信息如下：

收款单位名称：

开户银行：

银行账户：

4.结算方式：由甲方负责结算，在付款前，乙方必须开具等额发票给甲方。

第八条  甲方责任和权利

1、按合同约定及时支付服务费用；

2、向乙方提供服务所需的场地、必要的通行便利及相关基础资料；

3、对乙方服务质量、人员配置、资质合规性进行监督检查，有权对不符合要求的服务提出整改要求；

4、协调赛事相关部门，配合乙方开展病媒防制工作，提供必要的协助。

第九条  乙方责任和权利

1、按磋商文件、响应文件及本合同约定，配备足额、合规的服务团队，确保服务期间全员持证上岗；

2、严格按照国家规范及服务方案开展消杀、监测、应急处置等工作，建立完整的服务台账，接受甲方及监管部门的检查；

3、负责服务过程中的安全生产，承担因操作不当、药剂使用不当等造成的安全事故、人员伤害及财产损失的全部责任；

4、配备备用项目负责人，确保赛事期间服务不中断；

5、配合甲方完成爱卫办、卫健部门的检查验收工作，提供相关证明材料。

第十条  违约责任

1、乙方未按约定配备人员、服务质量不达标，或被监管部门通报批评的，甲方有权要求乙方限期整改；整改不合格的，甲方有权扣除部分或全部服务费用，直至解除合同，乙方应承担由此给甲方造成的损失。

2、乙方擅自更换项目负责人或关键岗位人员，或人员脱岗、离岗的，每次向甲方支付违约金______元；情节严重的，甲方有权解除合同。

3、任何一方单方解除合同，应向对方支付合同总价______% 的违约金。

第十一条  合同争议和解决方法

依据《中华人民共和国民法典》的相关条款和本合同约定，乙方未全面履行合同义务或拒绝继续履行合同义务，造成服务期延误或给甲方带来经济损失，甲方有权单方终止合同，并向乙方索赔。甲方违约的，应赔偿乙方的直接经济损失。在履行本合同期间若发生争议，甲、乙双方应友好协商解决。若协商不成，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十二条  其他事项

1.本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等的法律约束力。

2.本合同自双方签字盖章后起生效。

（本页无正文）

| 甲 方（盖章）： | 乙 方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人/委托代理人 （签字或盖章）： | 法定代表人/委托代理人 （签字或盖章）： |
| 日 期： 年 月 日 | 日 期： 年 月 日 |