
2025年度重点项目绩效评价咨询服务项目
采购需求文件
1、 采购项目名称：2025年度重点项目绩效评价咨询服务项目
二、采购项目预算、资金构成和采购方式：
1、采购项目预算：（见上传附件）
2、资金来源：2025年县级财政预算
3、价格信息来源：市场询价，咨询相关技术专家
4、采购方式：部门采购
三、项目实施时间、地点、工程概况、履行期限及方式
1、项目实施时间：本项目计划于2026年9月初开始。
2、项目实施地点：府谷县财政绩效评价中心及项目所在地。



3、项目概况：
	2025年度重点项目绩效评价咨询服务项目明细

	标号及名称
	部门
（单位）
	项目名称
	下属单位项目点
	人员配备
	高级职称人员（元/天）
	中级职称人员（元/天）
	初级职称人员（元/天）
	报价总额

	
	
	
	
	
	工资标准
	工作天数
	工资合计
	工资标准
	工作天数
	工资合计
	工资标准
	工作天数
	工资合计
	

	第一包：农健融合示范提升项目
	教体局
	全民健身中心项目
	/
	1名高级，1名中级、2名初级
	800
	12
	9600
	600
	26
	15600
	400
	28
	22400
	47600

	
	农业示范区管委会
	现代农业产业试验示范种植和品牌质量营销提升项目
	/
	1名高级，1名中级、2名初级
	800
	10
	8000
	600
	23
	13800
	400
	24
	19200
	41000

	合计
	人民币大写
	捌万捌仟陆佰元整
	
	22
	17600
	
	49
	29400
	
	52
	41600
	88600

	第二包：光伏教育融合提质项目
	农业农村局
	千村光伏示范二期
	
	1名高级，1名中级、1名初级
	800
	18
	14400
	600
	22
	13200
	400
	50
	20000
	47600

	
	教体局
	府中名校建设
	
	1名高级，1名中级、1名初级
	800
	15
	12000
	600
	20
	12000
	400
	45
	18000
	42000

	合计
	人民币大写
	捌万玖仟陆佰元整
	
	33
	26400
	
	42
	25200
	
	95
	38000
	89600

	第三包：安全运维职教保障项目
	城投集团
	府中物业管理费
	1
	1名高级，1名中级、1名初级
	800
	25
	20000
	600
	20
	12000
	400
	20
	8000
	40000

	
	城投集团
	职中物业管理费
	1
	1名高级，1名中级、1名初级
	800
	25
	20000
	600
	20
	12000
	400
	20
	8000
	40000

	
	能源局
	驻矿安检员
	1
	1名高级，1名中级、1名初级
	800
	25
	20000
	600
	20
	12000
	400
	20
	8000
	40000

	
	能源局
	煤矿安全生产远程监管平台升级改造项目
	1
	1名高级，1名中级、1名初级
	800
	30
	24000
	600
	30
	18000
	400
	30
	12000
	54000

	合计
	人民币大写
	壹拾柒万肆仟元整
	
	105
	84000
	
	90
	54000
	
	90
	36000
	174000

	总计
	人民币大写：叁拾伍万贰仟贰佰元整（¥352200.00）

	注：参照榆林市专家补贴标准：高级人员800元/天、中级人员600元/天、初级人员400元/天，以上工资标准包含工作人员工资、差旅、食宿、外聘专家费、资料费、税费及合理利润。





采购金额总计为：352200.00元。
采购要求：
2025年度重点项目绩效评价咨询服务项目，具体内容详见磋商文件。
4、履行期限及方式：须于签订合同后90日内完成。
四、合同模板：
府谷县财政绩效评价中心绩效评价咨询服务采购合同
甲方（盖章）：府谷县财政绩效评价中心   （以下简称甲方）
乙方（盖章）：                         （以下简称乙方）
经甲乙双方共同协商，在互利互惠的基础上，依据《中华人民共和国合同法》有关规定订立本合同以便共同遵守。具体条款如下：
一、合同价格：
2025年度重点项目绩效评价咨询服务项目，具体配置见后附清单。
二、双方责任：
乙方责任
[bookmark: _GoBack]1.按合同规定时间开展现场评价工作，并出具高质量绩效评价报告。
（二）甲方责任
1.协助乙方指导乙方开展现场评价工作。
2.按时支付乙方服务费。
三、交货时间及地点：
本合同签定生效之日起90个工作日内，在甲方所在地交付报告。因报告需要进行三重审核，待甲方审核定稿后，30个工作日内安排付款。
六、违约责任：
乙方违约责任
若乙方不能依照本合同规定时限、数量和质量交稿，乙方须向甲方支付违约金，违约金每天按总金额的0.1%由甲方从乙方未结费用中扣除。
甲方违约责任
若甲方未能依照本合同规定付给乙方服务费，甲方须向乙方支付违约金，违约金每天按照应付金额的0.1%计算。
六、纠纷解决：
甲、乙双方必须严格遵守本合同的全部内容，履行各自应尽的责任，如发生争议，双方应友好协商解决，协商无效，可由任何一方向甲方所在地人民法院提起诉讼。
七、生效时间
本合同一式两份，甲、乙双方各执一份（具有相同法律效力），合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方代表（盖公章）：           乙方代表（盖公章）： 
电话：                         电话：        
签字：                         签字：   
年   月   日                   年   月   日
五、履约验收标准和方法
1、履约验收时间：2026年12月30日
2、履约验收主体及内容：2025年度重点项目绩效评价咨询服务项目，具体内容详见磋商文件。
3、验收程序：第三方公司应当严格按合同约定的内容提供报告和服务。对第三方公司所提供的报告和服务组织相关人员进行测试，并对相关资料进行认真整理，做好验收准备。验收开始之前，由乙方负责人介绍项目。在第三方公司履约结束后，验收工作小组按照职责分工对照政府采购合同中验收有关事项和标准核对每项验收事项，并按照验收方案应及时组织验收。
4、履约验收标准：
根据绩效评价报告相关要求，从内容方面进行查看，有无漏项缺项，并通过三重审核，严把绩效评价质量关。
5、验收方式：由甲方组织有关专业人员按相关的国家标准、质量标准和采购文件所列的各项要求进行验收。
六、对第三方公司的要求
1、在中华人民共和国境内注册的，具有独立法人资格的供应商；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3、具有履行合同所必须的专业技术能力；
4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5、参加本项政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
七、付款方式：双方签订合同后，乙方在规定时间，提交评价报告支付合同价款的30%，因报告需要进行三重审核，待甲方审核定稿后支付合同价款的50%，联评联审后付清余下工合同价款。
八、采购单位、采购单位地址、项目联系人及联系电话
    1、采购单位：府谷县财政绩效评价中心
2、采购单位地址：府谷县新区财税大楼
3、项目联系人：高志平  联系电话：15594236669
                  


府谷县财政绩效评价中心
2026年7月30日

