采购需求

一、项目背景

本项目为落实《咸阳市田长制办公室关于下达2026年度耕地保护责任目标任务的通知》（咸田办发〔2026〕1号）要求，旨在通过实施土地开发整理，将项目区内现有的其他林地、园地等低效利用土地，改造为连片、稳产的水浇地，以完成市级下达的年度耕地占补平衡任务，保障重大建设项目落地。

二、总体目标

通过土地平整、灌溉与排水、田间道路等综合治理，预计补充新增耕地35.9250公顷（538.88亩）。项目不仅要完成实体工程建设，更核心的目标是确保新增耕地指标顺利通过市级、省级自然资源部门的核查，并成功完成指标入库备案。

三、招标范围

本项目采用施工总承包模式。招标范围包括但不限于：土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保持工程，以及后续的竣工测绘、资料编制和配合指标入库等全部工作内容。（具体工程量和参数详见另附的《工程量清单》）。

四、详细技术标准与工程要求

土地平整工程：施工前必须对原可利用的表层熟土进行剥离并集中堆存保护，待田面平整后均匀回覆；彻底清除地表树木、竹根、树桩及深层根系，并进行土地翻耕，确保无大块砾石、无残根；田面高差须控制在规范允许范围内，满足水浇地灌溉要求。

灌溉与排水工程：按照设计图纸完成机井、输水管道、渠道及排水沟的施工，确保“旱能浇、涝能排”；管网铺设须进行打压试验，保证不渗漏。

田间道路与生态工程：道路工程需满足农业机械通行标准，路基压实度、路面厚度需符合设计要求；按要求完成农田防护林网栽植，确保苗木成活率≥85%。

土壤改良与地力培肥：配合采购人完成项目区的土壤改良措施（如深翻、旋耕、施用有机肥等），确保新增耕地质量等别达到规划预期。

测绘与资料编制：施工中及竣工后配合出具符合自然资源部门要求的竣工图、勘测定界图、面积复核报告等全套资料。

五、交付要求

本项目交付实行“实体工程 + 技术档案 + 指标入库”三位一体的全面交付制，中标人须确保所有交付物满足自然资源部门验收及入库标准。

1.交付时间节点要求（进度控制）

总交付期限：2027年4月底前完成所有实体工程、资料编制，工程通过验收，指标顺利报备入库。中标人须在投标文件中响应以下细化节点：

进场准备期：合同签订后10日内，完成项目部组建、机械设备进场、施工组织设计报审，并全面开工。

主体施工期：2027年1月31日前（避开主汛期和冬歇期），完成全部土地平整、灌溉排水管网铺设、田间道路修筑等主体工程。

试运行与资料整理期：2027年3月31日前，完成设备调试、苗木栽植、土壤培肥，并完成所有竣工测绘与竣工资料编制。

竣工验收期：2027年4月30日前，配合采购人完成县级初验并达到市级验收条件。

2.交付地点

工程实体交付地点：武功县苏坊镇凹里村、代家村、蔚村项目区现场。

纸质及电子档案交付地点：武功县自然资源局指定科室。

3.交付成果内容清单

中标人必须完整移交以下三大类成果：

（1）工程实体交付：新增耕地田面平整度达标，无残树根、无大块砾石，表土覆盖厚度符合设计，具备直接播种条件；灌溉设施打压测试合格，机井/泵站运行正常；田间道路压实度达标；防护林网成活率≥85%；施工临时设施拆除，建筑垃圾清理完毕，达到“场清地净”。

（2）技术档案交付（核心重点）：提交纸质版（装订成册，一式二份）及电子版（扫描件及CAD/GIS shp源文件）。包含：施工管理资料（施工日志、隐蔽工程验收记录特别是伐树挖根/表土剥离记录）、测绘与竣工图（竣工勘测定界图、面积复核报告、GIS矢量数据）、检测报告（原材料复检、混凝土试块、土壤地力检测）、资金与结算资料（工程结算书及审计签证）。

（3）指标入库配合交付：配合采购人完成新增耕地指标系统填报；配合上级部门开展的内外业核查，针对核查提出的图斑不符、地力不达标等问题无条件限期整改，直至指标顺利入库。

4. 交付标准与验收要求

质量标准：工程质量符合国家现行施工验收规范，达到合格标准；土壤指标满足水浇地耕作要求；通过省市两级核查，新增耕地指标100%成功备案入库。

验收方式（一次性验收）：工程全部完工且资料齐全后，由采购人组织专家及相关部门进行一次性综合验收（含内业资料审查与外业现场抽检）。

验收不通过的惩罚机制：若因中标人原因导致首次验收不通过，须在采购人规定期限内完成整改并申请复验。复验产生的费用由中标人承担；若逾期未整改或复验仍不合格，采购人有权扣除违约金直至单方解除合同。