关庄镇大张村大棚轨道车建设项目采购需求

一、项目概况

1.项目名称：关庄镇大张村大棚轨道车建设项目2.实施单位：延川县关庄镇人民政府3.实施地点：延川县关庄镇大张村4.项目建设目标：对村内81座温室大棚开展棚内运输自动化改造，推动大棚产业提质增效，带动群众增收，壮大村集体经济。项目资产归大张村村集体所有，计划2026年10月底竣工交付。项目实施后预计每年可为村集体增加租赁费0.6万元，带动农户42户93人（含脱贫户12户35人），户均年增收6000元。

二、采购内容及工程量

本项目包含全部材料设备采购、运输、土建施工、安装调试、试运行、竣工验收、售后质保等全部内容。主要建设内容如下：1.浇筑C25混凝土基础，作为轨道安装配套基础；2.侧铺60cm宽地砖，总长度7600米；3.铺设镀锌角钢轨道，总长度15200米；4.采购、安装电动运输机81台，对应81座温室大棚，完成整机调试，达到正常使用条件。

三、技术与质量标准要求

1.混凝土基础采用C25标号混凝土，浇筑密实，基础平整度、承载力须满足轨道及电动运输机运行荷载要求。2.地砖宽度60cm，铺装平整牢固，接缝规整，具备抗碾压能力，适应大棚高湿作业环境。3.轨道采用镀锌角钢，做好防腐防锈处理；轨道铺设顺直，固定牢固，拼接间隙满足设备通行条件，保证运输机运行平稳。4.电动运输机共计81台，必须适配本项目镀锌角钢轨道，电动驱动，配备安全防护装置，设备为全新合格产品，可完成棚内农资、农产品转运作业。5.所有材料、设备、施工工艺均须符合国家及行业现行规范标准，全部系统通电试运行正常。

四、工期要求

合同签订后一个月内，承包人应组织人员设备进场施工，完成全部施工、安装调试工作，达到竣工验收条件。

五、商务服务要求

1.承包范围：包含材料设备采购、现场运输、土建基础施工、地砖铺装、轨道铺设、电动运输机安装接线调试、现场垃圾清理、试运行直至验收合格交付使用的全部工作。2.质保服务：自项目竣工验收合格之日起，整体项目免费质保不少于1年。质保期内因产品质量、施工工艺造成的故障、损坏，由成交供应商免费维修、更换零部件。接到报修后须及时赶赴现场处置，保障大棚正常生产。3.操作培训：成交供应商须对村集体管护人员开展现场实操培训，讲解设备操作流程、日常保养、简单故障排查，确保管护人员能够独立操作设备。4.项目验收：由实施单位组织开展竣工验收，对照采购需求、实际完成工程量、国家行业标准现场核查，全部设备试运行正常，工程量核对无误，即为验收合格。5.安全生产：施工单位全面承担施工现场安全生产主体责任，落实安全防护措施，施工期间发生一切安全事故及人身财产损失，全部由成交供应商自行承担责任及费用。

六、其他说明

1.本项目建成后所有资产权属归大张村村集体。
2.供应商应充分踏勘项目现场，充分考虑大棚现场作业条件，投标报价包含完成本项目全部工作的所有费用，采购人不再另行支付其他费用。

工程量清单

	关庄镇大张村大棚轨道车建设项目工程量清单表

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	大张村
	
	
	
	

	1
	010102003001
	挖沟槽土方
	1.土的类别:一类土
2.开挖深度:0.48m
3.三轮车外运土方
	m3
	2052
	

	2
	010102009001
	回填方
	1.填方部位:基坑
2.材料品种:2:8灰土夯实
	m3
	855
	

	3
	010102009002
	回填方
	1.填方部位:条基上方
2.材料品种:素土松填
	m3
	205.2
	

	4
	010501001001
	基础垫层
	1.厚度:100
2.材料品种、强度要求、配比:C25商品混凝土
	m3
	427.5
	

	5
	010401001001
	砖基础
	1.砖品种、规格、强度等级:实心砖
2.基础类型:条形
3.砂浆强度等级:M5
	m3
	615.6
	

	6
	010506009001
	专用连接件
	1.材质:镀锌
2.型号:420*40
	个
	3800
	

	7
	041202011001
	洞内外轨道铺设
	1.材质、规格:L30*30*3镀锌角钢或DN25镀锌钢管
	m
	11400
	

	8
	040602005001
	电动运输机
	基本参数：
1.外型尺寸（长×宽×高）：2000×500×280mm
2.结构型式：轨道式    
3. 整机质量:70kg
4.配套电机:直流无刷差速电机48V500W
5.蓄电池规格：天能石墨烯高性能蓄电池48V20AH。寿命更长，性能更稳定，跑的更远。
6.充电器：48V20AH
7 载重量(kg)：1000kg
8.额定速度：4.5km/h(75m/min)  
9．遥控距离：100-300米
	台
	57
	

	
	
	二八甲村
	
	
	
	

	1
	010102003001
	挖沟槽土方
	1.土的类别:一类土
2.开挖深度:0.48m
3.三轮车外运土方
	m3
	684
	

	2
	010102009001
	回填方
	1.填方部位:基坑
2.材料品种:2:8灰土夯实
	m3
	285
	

	3
	010102009002
	回填方
	1.填方部位:条基上方
2.材料品种:素土松填
	m3
	68.4
	

	4
	010501001001
	基础垫层
	1.厚度:100
2.材料品种、强度要求、配比:C25商品混凝土
	m3
	142.5
	

	5
	010401001001
	砖基础
	1.砖品种、规格、强度等级:实心砖
2.基础类型:条形
3.砂浆强度等级:M5
	m3
	205.2
	

	6
	010506009002
	专用连接件
	1.材质:镀锌
2.型号:420*40
	个
	1267
	

	7
	041202011001
	洞内外轨道铺设
	1.材质、规格:L30*30*3镀锌角钢或DN25镀锌钢管
	m
	3800
	

	8
	040602005001
	电动运输机
	基本参数：
1.外型尺寸（长×宽×高）：2000×500×280mm
2.结构型式：轨道式    
3. 整机质量:70kg
4.配套电机:直流无刷差速电机48V500W
5.蓄电池规格：天能石墨烯高性能蓄电池48V20AH。寿命更长，性能更稳定，跑的更远。
6.充电器：48V20AH
7 载重量(kg)：1000kg
8.额定速度：4.5km/h(75m/min)  
9．遥控距离：100-300米
	台
	24
	

	
	
	
	
	
	
	


