依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本房屋建筑修缮及装修工程施工事项协商一致，订立本合同。

第一条 工程概况

1.工程名称：兴平市纪委办公区域修缮改造

2.工程地点：兴平市县门街东路

3.工程范围：屋顶防水、墙面粉刷、电路改造、地板铺设等

4.工程内容及做法（详见：预算表、）

5.质量标准：质量验收标准按国家颁布的《建筑装饰装修工程质量验收规范》等相关法律法规执行。

6.工程承包方式：双方商定采取下列第1种承包方式

（1）乙方包工、包全部材料

（2）乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料

（3）乙方包工、甲方包全部材料。

7. 工程期限日，开工日期2025年12月13日，竣工日期2025年12月31日。（施工期以材料进场日第1天起计算）

8.合同价款：本合同工程造价为（人民币）582000.00元，大写：伍拾捌万贰仟元整（详见预算报价单）

第二条 甲方义务

1.开工前1天，为乙方入场施工创造条件，以不影响施工为原则。

2.提供施工期间的水源、电源。

3.负责协调施工队与邻里之间的关系。

4.不拆动室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续。

5.参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收。

第三条 乙方义务

1.施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程。

2.严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境。

3.保护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上、下水管道的畅通。

4.保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。

5.在甲方未正式提供有关部门的审批文件前，严禁改动建筑主体、承重结构、暖气及燃气管线等，否则应承担相应责任。

6.因乙方在施工中违反物业管理规定而引起的罚款及赔偿责任由乙方负责承担。

7.乙方设计师负责对甲方提供咨询、设计、报价服务，并代表乙方与甲方签订合同，合同签订后，乙方执行合同的代表人为乙方派出的项目经理，甲方关于工程的相关事宜均应与乙方项目经理联系，以确保工程中的统一指挥和管理。

第四条 工程变更

1.施工过程中，甲方提出修改意见及增减工程项目时，须提前与乙方联系，在签订《工程项目变更单》后，方能进行项目施工，由此影响竣工日期甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负，给乙方造成损失的，甲方应予赔偿。

2.工程合同生效后，乙方应严格按照设计图纸施工，需要变更工程项目情况或变更设计的，应当及时告知甲方，甲方同意后方可进行变更，未经甲方同意擅自变更的，由此造成的损失由乙方承担。

第六条 材料的提供

1.由甲方提供的材料、设备，甲方应在材料运到施工现场前通知乙方，双方共同验收并办理交接手续。若甲方未按时提供材料或材料的规格、质量不符合设计要求，由此而延误工期或影响工程质量，责任由甲方承担。

2.由乙方提供的材料、设备，乙方应在材料运到施工现场前通知甲方，并接受甲方检验。如质量不符合要求或规格有差异，应禁止使用，若已经使用对工程造成的损失由乙方负责。

第七条 工期延误

1.对以下原因造成竣工日期延误，经甲方确认，工期相应顺延：

（1）工程量变化和设计变更

（2）不可抗力

（3）甲方同意工期顺延的其他情况。

2.因甲方未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延。因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由甲方承担，工期顺延。

3.甲方未按期支付工程款，合同工期相应顺延。

4.因乙方责任不能按期完工，工期不顺延。因乙方原因造成工程质量存在问题的，返工费用由乙方承担，工期不顺延。

第八条 质量标准

双方约定本工程施工质量标准按照现行的国家标准执行。

第九条 工程验收和保修

1.双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收：

（1）材料进场验收

（2）隐蔽工程验收

（3）竣工验收。

乙方应提前两天通知甲方进行验收，阶段验收合格后应填写工程验收单。

2.工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方应自接到验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单，在工程款结清后，办理移交手续。

3.本工程自验收合格双方签字之日起保修期为1年。验收合格签字后，填写工程保修单。

第十条 工程款支付方式

1.合同生效后，甲方按以下约定直接向乙方支付工程款：

第一次：合同签订时支付合同总价的50%，计291000元；

第二次：木工进场时支付合同总价的30%，计174600元；

第三次：油漆、涂料等建筑材料进场时支付合同总价的15%，计87300元；

第四次：工程验收合格后三日内付清尾款5%，计29100元。

2.工程款全部结清后，乙方应向甲方开具正式统一发票。

第十一条 违约责任

1.合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的，均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。

2.未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责。

3.因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

4.由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，工期不予顺延。

5.由于甲方或乙方原因致使工期延误，每延误一日由责任方向对方支付工程总造价的2‰作为违约金。

第十二条 附则

1.本合同经双方签字（盖章）后生效，合同履行完毕后终止。

2.本合同签订后工程不得转包。

3.本合同一式份，双方各执份。

4.合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

5.本合同履行过程中产生的争议，由双方协商解决，协商不成的，按下列第2种方式解决（只能选择一种）：

（1）提交当地仲裁委员会仲裁

（2）依法向当地人民法院起诉。

甲方（盖章）：                   乙方（盖章）：_

法定代表人（签字）：             法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：             委托代理人（签字）：

年   月   日                    年   月   日

兴平市纪委办公区域修缮改造工程合同

甲方：中国共产党兴平市纪律检查委员会

统一社会信用代码：11610481016024242G

乙方：陕西鑫奕晟辉建筑工程有限公司

统一社会信用代码：91610481MABQGBEG88

签订地点：陕西省兴平市

签订时间：2025年12月10日