项目名称：《汉阴县住房和城乡建设事业“十五五”规划》

合同协议书

甲方（委托方）：

单位名称：汉阴县住房和城乡建设局

法定代表人：

乙方（受托方）：

单位名称：陕西中智汇通设计有限公司

法定代表人：郝亚军

根据  《汉阴县住房和城乡建设事业“十五五”规划》编制费项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、合同金额

合同金额为（大写）：_壹拾伍万伍仟__元（￥155000.00元）人民币。

二、服务范围

甲方聘请乙方提供以下服务：

1．本合同项下的服务指  按照要求，完成《汉阴县住房和城乡建设事业“十五五”规划》编制等工作，并出具相关成果报告。

三、甲方乙方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

提供基础资料、明确需求、组织评审、按约支付费用。

（二）乙方的权利和义务

按期完成编制、保证成果质量、保守甲方商业秘密。

四、服务期间（项目完成期限）

委托服务期间自_2025_年__6_月至__2025___年__10__月止。

五、付款方式

1.第一次付款额应为总服务费的  60  (%)，即93000.00元，大写玖万叁仟元。甲方应在乙方已经准备好，并递交了服务报告及其它相关文件，而这些报告和文件符合合同附件上的要求并被甲方验收后付给乙方。

2.第二次付款额应为总服务费的   30   (%)，即46500.00元，大写肆万陆仟伍佰元。甲方应在乙方递交了编制成果满1年后付给乙方。

3.第三次付款额应为总服务费的   10   (%)，即15500.00元，大写壹万伍仟伍佰元。甲方应在乙方完成十五五中期评估报告后支付剩余尾款给乙方。

六、知识产权产权归属

1.规划成果知识产权归甲方所有，乙方未经许可不得擅自使用。

七、保密

1.双方对合作中知悉的商业秘密负保密义务。

八、违约责任与赔偿损失

1. 乙方提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方方支付本合同总价5%的违约金。

2. 乙方未能按本合同规定的交货时间提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3. 甲方无正当理由拒收接受服务，到期拒付服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

4.其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

九、争端的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

- 不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

- 税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十二、其它

1. 本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2. 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3. 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十三、合同生效：

1.本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2.合同一式 肆 份。

| 发包方名称：（盖章） 汉阴县住房和城乡建设局 法定代表人： 住所：环城路30号 统一社会信用代码： 开户银行： 帐号： 委托代理人： 联系方式： | 设计方（乙方）名称：（盖章） 陕西中智汇通设计有限公司 法定代表人： 住所：陕西省西安市碑林区南二环西段21号华融国际A座18层18D 统一社会信用代码： 91610103333683305Y 开户银行：西安银行太乙路支行银行账号：511011580000044260委托代理人： 联系方式： |
| --- | --- |